## 수정사항 정리
분류 | NO. | 수정사항 | 수정내용 | 수정된 파일 | 수정 날짜 및 기간
구글시트 오류 작업 및 암복호화 |  | 전역 변수 설정 | 비밀키(암복호화), 구글 API 키 설정(현재 위치 불러오기) | .env : SecretKey, GEOCODING_API_KEY | 7.3
|  | 암복호화 | 패스워드 : 단방향 암호화 (SHA256) 전화번호, 이메일 : 양방향 암호화(AES-128) 이메일로그인, 자동로그인, 회원가입, 친구찾기, 타임라인, 회원정보수정 에서 암호화 및 복호화를 적용 | JoinStep2.js EmailLogin.js FindId.js Login.js OtherTimeLine.js ScrapTimeLine.js ModiUserInfo.js 암복호화 사용 컴포넌트(Encryption, Decryption) | 7.5 ~
|  | 유효성 검사 | 핸드폰 번호와 나이값이 숫자만 입력가능 하도록 설정 | JoinStep2.js 유효성 사용 컴포넌트(Validation) | 7.7
| 64 | 개인타임라인 게시글 설정 | 게시글 20개 이상일 때 스크롤을 내리면 다음 데이터를 가져오도록 설정 글쓰기 누를 시 가져온 게시글 초기화 | PersonTimeLine.js - getMyTimeLine 함수 조건문 수정, - write버튼 클릭시 page 1, myTimeList: [], currentInde :0으로 수정 | 7.15
| 107 | 친구 검색버튼 | 기존 버튼은 키보드가 사라지고 검색버튼 클릭이 가능했지만 키보드가 사라지지 않고 검색버튼이 가능하도록 수정 (버튼 외 다른 곳 누를 시 키보드 사라짐) | AddFriend : ScrollView -keyboardShouldPersistTaps 추가 | 7.16
| 133 | 영문 패스워드 글씨 | 영문 패스워드 글씨 개행, 입력창 조정 친구 추가 이메일 입력창 조정 | JoinStep1, EmailLogin - 초기state : language : i18n.currentLocale(), - 영어 스타일 설정 marginInputEn : paddingVertical : 3 - AddFriend : View 스타일 : width : 75 , marginTop : 4 | 7.19
| 127, 128 | 지도파이 | 공공데이터 저장할 때 5월을 기점으로 다르게 저장됨(데이터베이스 저장값 변경요망) 위 문제와 날짜로 변환해주는 형식에 문제가 있어서 수정 | SearchMap.js, SearchMapDetail.js - moment.utc().format('HH:mm') | 7.2
| 108, 125 | 방문국가기록 | 글쓰기 작성을 하실때 잠금버튼을 누를경우 방문한 기록에서 해당 데이터를 불러오지 않도록 설정되어있습니다. 방문기록에 저장돼있는 데이터는 과거 오류데이터입니다. |  | 7.21, 7.22
| 111 | 질문응답 게시글 | 과거 시간대 질문 시 과거 게시글로 최신게시글이 아닌 과거게시글로 저장이 됩니다. 현재 게시글 저장되는 순서가 맞는지? |  | 7.21
| 133 | 입력창(영문) | 영문은 다른 언어보다 길기 때문에 입력란보다 길어져 개행 및 입력창 조정하였습니다. | languages/ en, uk, us.js - Password\n(English, numbers, special characters) EmailLogin.js - TextInput : en-US, en-GB - paddingVertical : 4 AddFriend.js - View style : width : 75, marginTop : 4 | 7.21
| 118, 119 | 방문국가기록 | 글쓰기 작성을 하실때 잠금버튼을 누를경우 방문한 기록에서 해당 데이터를 불러오지 않도록 설정되어있습니다. |  | 7.22
기술성 검사 수정사항 | 1, 5 | 비밀번호 제한 | 회원가입시 비밀번호가 영문, 숫자, 특수문자를 포함한 8글자 이상으로 설정함 (비밀번혼느 영문, 숫자, 특수문자를 포함한 8글자 이상이어야 합니다. 언어별 번역필요) | JoinStep1.js - validatePW() - isCheckPassword | 8.24
| 2 | 비밀번호 찾기 | 본인 확인 후 비밀번호 다시 설정할 수 있음 문구 삭제 비밀번호 찾기를 누를 때 수정할 수 없다는 문구 하단알림으로 보여줌 | string 언어별 cant_update_password 추가 FindId.js - componentDidMount() 수정 - seletedPw() 수정 | 8.25
| 3 | 개인정보 동의 미체크 문구 | 개인정보 동의 미체크 문구 변경 | string 언어별 info_check 수정 | 8.25
| 4 | 사업자정보확인 네트워크 에러 | 네트워크 미연결시 문구 보여지도록 수정 | string 언어별 netword_error 추가 AgreeInfo.js - componentWillUnmount 수정 - WebView : onError 추가, - this.state.checkNetwork 추가, false 일 때 , View 추가 | 8.26
|  | 한글이 포함된 타임라인 번역 | 한글은 한글로 번역이 안됩니다 문구 추가 | CardDatail.js SearchMapDetail.js OtherTimeLine.js ScrapTimeLine.js VisitedTimeline.js
|  | 메모리 사용중 | 한글, 영어, 일본어 메모리사용량 뒤쪽 중국어 간체 번체 메모리사용량 앞쪽
| 152 | 친구추가 | 이름과 이메일 모두 검색가능하도록 수정 | ManageFriends.js | 9.09
| 150 | 대답하기 타임라인 반영 | 대답하기 글 작성 시 타임라인에 바로 반영되도록 설정 | Write.js PersonTimeLine.js | 9.1
| 160 | 알림 문구 위치 및 설정 | 키보드, 입력창에 대한 적절한 알림창 위치 설정 | 모든 Alert 수정 | 9.1
| 97 | 이용약관, 개인정보, 위치정보 하단내용 짤림 | 하단 공백 추가 |  | 9.23
| 105 | 방문국가기록 | 언어별 방문국가기록 오류 수정 | Write.js | 9.23
| 117 | 관리자 페이지 워딩 변경 | 홈페이지 -> 판매 URL로 워딩 변경 |  | 9.23
| 159 | 아이폰 카카오톡 | 로그인 및 회원가입 가능하도록 수정 | Login.js | 9.27
| 166, 157 | 아이폰 페이스북 | 로그인 및 회원가입 가능하도록 수정 | Login.js | 10.2
| 176 | 아이디 찾기, 비밀번호 수정 | 기능추가 | FindId.js EditPassword.js | 11.15
| 82, 156 ,173 | 아이폰 라인 | 로그인 및 회원가입 가능하도록 수정 | Login.js | 11.16
| 167 | 동영상 소리 | 목록에서는 소리가 안나게 상세페이지에서는 소리가 나도록 수정 | Wrtie.js CardDetail.js SearchMapDetail.js OtherTimeLine.js PersonTimeLine.js ScrapTimeLine.js VisitedTimeline.js | 11.19
| 170 | 삭제 | 타임라인 삭제 시 바로 반영 | PersonTimeLine.js | 11.22
| 170 | 사진 선택 화면 | 사진 선택화면 전환 전후 작성한 글 유지하도록 수정 | Write.js | 11.22
서버단 암복호화 및 DB설정 변경 |  | 데이터베이스 | DB 컬럼 설정값 변경 암호화 관련작업 | phone varchar(100) passwd varchar(100) email varchar(1000) | 7.5 ~
|  | 컨트롤단 작업 암호화 | 서버 송수신 암호화 암호화 작업 | 1. AdminLoginController.php (암호화 SHA256) 2. AdminMemberController.php (복호화 AES_DECRYPT) 3. AdminAdminController.php (조회 및 수정 암복화) 4. api/MemberControler.php , JoinController.php (phone 밸리데이션 체크 삭제) 5. AdminSalesManagementController.php (암호화) | 7.12 ~
|  | 뷰단 작업 |  | ota_advertise index.blade.php | 7.12 ~
|  | 관리자 페이지 체류시간 변경 | 관리자페이지 체류시간 변경 시 (분단위 에서) 초단위로 DB에 저장하도록 로직을 변경 |  | 7.2
| 108, 125, 118, 119 | 게시글 잠금 방문기록 | 게시글 잠금설정 시 방문기록에 보이도록 설정함(실서버 적용) |  | 7.26

## 수정사항 이미지
105
107
127, 128
133