## Sheet1
2021_NIPA_기술성테스트_노마드노트_노마드노트
[10 empty] | 개선여부 | comment | 개선기간 | 개선결과
[10 empty] | 즉시개선 | 즉시개선,추후반영, 개선없음에 대한 이유등 필요한 코멘트 기입 |  | 개선됨
[10 empty] | 추후반영 |  |  | 개선없음
[10 empty] | 개선없음 |  |  | 추후반영
* 첨부파일이 2개 이상인경우 자동링크가 지원되지 않습니다. 링크를 복사하여 웹 브라우저에서 접속하시기 바랍니다.
번호 | 평가차수 | 기능명 | TC | 제목 | 작성자 | 심각도 | 재현빈도 | 테스트결과 | 첨부파일 | 개선여부 | cooment | 개선기간 | 개선결과
1 | 1차 | 다운로드/회원가입 | 1 | 회원가입 시 비밀번호 글자수 입력 제한 없이 등록 가능 | 전부영 | 개선사항 | 해당없음 | [1.사전조건] [2.재현절차] 1. 회원가입 화면 2. 비밀번호 입력 제한 수 확인 [3.실제결과] 2. 글자수 제한 없이 등록 가능 [4.기대결과] 2. 글자수 제한 필요 [5.추가정보] galaxy note20/AOS 11 |  |  | 비밀번호 입력제한 수 노티 필요 더리얼 - 스크립트 추가 코딩을 통해 개발 진행
2 | 1차 | 다운로드/회원가입 | 1 | 회원가입 후 비밀번호 변경을 할 수 없음 | 전부영 | 사소한 결함 | 항상 | [1.사전조건] [2.재현절차] 1. 비밀번호 찾기 화면으로 이동 2. 등록한 정보 입력 후 비밀번호 찾기 시도 3. 수신된 이메일 확인 [3.실제결과] 3. 비밀번호 찾기 화면에서 ' 본인 확인 후 비밀번호를 다시 설정할 수 있습니다.' 문구 노출되지만 비밀번호 재설정 할 수 없음 (개인정보 수정 화면에서도 비밀번호 변경 관련 항목이 없어 회원가입 후 계속 한 비밀번호만 사용해야 함) [4.기대결과] 3. 비밀번호 재설정 가능 [5.추가정보] Galaxy note 20/OS ver. 11 | https://admin.opentest.co.kr/downloads/f02e3c14-1cfe-4d50-ace2-946256a06493 |  | 본인 확인 후 비밀번호를 다시 설정할 수 있습니다.' 문구 삭제 더리얼 - 추가 개발이 아닌 리퍼블리싱으로 처리 개발 |  | 비밀번호는 수정할 수 없습니다. -> 팝업창 뜰 수 있도록
3 | 1차 | 다운로드/회원가입 | 1 | [개선]이메일로 회원가입시 개인정보 동의에 대한 안내문구 개선 | 김재균 | 개선사항 | 해당없음 | [1.사전조건] 이메일로 회원가입시 [2.재현절차] Main 화면 -> 회원가입 1. E-mail 입력 2. 사용할 패스워드 입력 3. 개인정보 동의하기 미체크 4. 회원가입 버튼 클릭 [개선사항] 1.. 개인정보 동의하기에 체크하지 않을시 회원가입이 불가하다는 안내문구 또는 제한이 있음을 알려줘야 함. [3.실제결과] 하단 개인정보 동의하기에 동의해주세요 [4.기대결과] 개인정보 동의하기에 체크하지 않을시 회원가입이 불가하다는 안내문구 또는 제한이 있음을 안내함. [5.추가정보] nomadnote_test_0729.apk / 2021-08-03 기준 모델명 : SM-N960N 삼성 갤럭시노트9 안드로이드버전 ; 10 | https://admin.opentest.co.kr/downloads/2c57bb52-fdfd-4d60-bcc6-8096ec543cd3 |  | 문구 추가 더리얼 - 스크립트 추가 개발 필요 |  | 개인정보 동의에 체크해주시지 않으시면 회원가입이 불가합니다.
4 | 1차 | 다운로드/회원가입 | 1 | 비행기모드에서 사업자정보확인 메뉴 진입 시 에러 페이지 노출되는 현상 | 이동준 | 사소한 결함 | 항상 | [1.사전조건] 비행기모드 (WiFi Off, 모바일 데이터 Off 상태) [2.재현절차] 1) 로그인 화면 진입한다. 2) 하단 회원가입 메뉴 터치한다. 3) 사업자정보확인 메뉴 터치한다. [3.실제결과] 에러 페이지 노출됨 [4.기대결과] 에러 페이지 노출되지 않고 네트워크 연결 관련 노티 필요 (한글로) [5.추가정보] 아이폰 / iOS / 14.5 | https://admin.opentest.co.kr/downloads/ac3e2e6b-1e83-48c7-9cb1-e2546af0d8c1 |  | 문구 필요 더리얼 - 오류 결과에 따른 코딩 작업 필요 추가 개발 |  | 네트워크 연결이 필요합니다.
5 | 1차 | 다운로드/회원가입 | 1 | 비밀번호 보안성이 취약함 | 고은별 | 중요한 결함 | 항상 | [1.사전조건] app 을 실행 [2.재현절차] 1. 회원가입 을 선택 2. 비밀번호 항목에 영문 두글자만 입력 (예:aa) [3.실제결과] 회원가입이 진행됨 [4.기대결과] 영문, 숫자, 특수문자가 섞여져 일정 문자 이상을 기재하게끔 되어야 함 [5.추가정보] iPhone12 / iOS / 14.6/ |  |  | 문구 수정 더리얼 - 스크립트 기능 추가 개발 |  | 비밀번호는 영문+숫자+ 특수문자를 섞어서 기입해주세요.
6 | 1차 | 다운로드/회원가입 | 1 | 비행기모드에서 이용약관 메뉴 진입 시 빈 화면 노출되는 현상 | 이동준 | 사소한 결함 | 항상 | [1.사전조건] 비행기모드 (WiFi Off, 모바일 데이터 Off 상태) [2.재현절차] 1) 로그인 화면 진입한다. 2) 하단 회원가입 메뉴 터치한다. 3) 이용약관 메뉴 터치한다. [3.실제결과] 빈화면 노출됨 [4.기대결과] 네트워크 예외처리 필요 ex) 네트워크 연결 팝업 호출 [5.추가정보] 아이폰 / iOS / 14.5 | https://admin.opentest.co.kr/downloads/434b81b3-fbe9-4467-8f6f-90f2059e54ef |  | 더리얼 - 결과에 대한 예외처리 기능이 없어 추가로 개발해야함 비용 발생
7 | 1차 | 다운로드/회원가입 | 1 | 비행기모드에서 위치기반 서비스 메뉴 진입 시 빈화면 노출되는 현상 | 이동준 | 사소한 결함 | 항상 | [1.사전조건] 비행기모드 (WiFi Off, 모바일 데이터 Off 상태) [2.재현절차] 1) 로그인 화면 진입한다. 2) 하단 회원가입 메뉴 터치한다. 3) 위치기반 서비스 메뉴 터치한다. [3.실제결과] 빈화면 노출됨 [4.기대결과] 네트워크 예외처리 필요 ex) 네트워크 연결 팝업 호출 [5.추가정보] 아이폰 / iOS / 14.5 | https://admin.opentest.co.kr/downloads/9981a301-c6d4-4f6b-beb0-b52639c2b4e5 |  | 더리얼 - 결과에 대한 예외처리 기능이 없어 추가로 개발해야함 비용 발생
8 | 1차 | 다운로드/회원가입 | 1 | 비행기모드에서 개인정보처리방침 메뉴 진입 시 빈 화면 노출되는 현상 | 이동준 | 사소한 결함 | 항상 | [1.사전조건] 비행기모드 (WiFi Off, 모바일 데이터 Off 상태) [2.재현절차] 1) 로그인 화면 진입한다. 2) 하단 회원가입 메뉴 터치한다. 3) 개인정보처리방침 메뉴 터치한다. [3.실제결과] 빈 화면 노출됨 [4.기대결과] 네트워크 예외처리 필요 ex) 네트워크 연결 팝업 호출 [5.추가정보] 아이폰 / iOS / 14.5 | https://admin.opentest.co.kr/downloads/0f041d80-447a-4395-b74c-bcfe40ae0348 |  | 더리얼 - 결과에 대한 예외처리 기능이 없어 추가로 개발해야함 비용 발생
9 | 1차 | 다운로드/회원가입 | 1 | [개선]SNS회원가입 및 로그인시 영문/한글 혼재 | 김재균 | 개선사항 | 해당없음 | [1.사전조건] 메인화면 로그인 [2.재현절차] 1. 로그인 SNS 화면에 대한 한글/영문 혼재 하여 혼동 가능성 존재 -> Main화면에서 영문/한글 (추후 타 언어 확장 검토) 설정 필요 -> 외국인이 노마드노트를 이용시 기본적인 영문설정이 필요해 보임 -> 주요타겟은 국내지만 확장성을 고려한 언어 선택은 필요해 보임 2. Main 화면의 SNS 로그인 부분 구글/카카오톡/라인/페이스북 -> 라인부분은 네이버로 변경처리 더 사용자에게 인지 될 수 있을 것 같음. -> 사유 : 라인보다는 네이버가 인지하기에 더 포괄적 의미를 둘 수 있을 것 같음 (또는 네이버를 추가) 3. 로그인 Main 화면에 한/영 설정 검토 필요 -> 사유 : 로그인 이후 번역기능은 존재하나 애초에 글로벌 타겟층을 고려하였을때 Main화면부터 언어 변경이 가능하면 좋을 것 같음 * Ex> APP 최초 실행시 실행언어에 대한 설정 검토 필요 [3.실제결과] 1. SNS 영역 로그인 영문 혼재 -> 한글 개선 필요 [4.기대결과] 1. SNS 영역 로그인 영문 표출 2. SNS 로그인 부분 네이버 추가 요청 3. 영문 페이지 추가 개발시 메인화면의 한/영 영문 설정 검토 필요 [5.추가정보] nomadnote_test_0729.apk / 2021-08-03 기준 모델명 : SM-N960N 삼성 갤럭시노트9 안드로이드버전 ; 10 | https://admin.opentest.co.kr/downloads/9a02918d-79c1-48e0-97a1-baead20bb6a5 | 개선 없음
10 | 1차 | 다운로드/회원가입 | 1 | 비밀번호 수정이 불가능함 | 고은별 | 사소한 결함 | 항상 | [1.사전조건] app 내에서 회원가입을 실행한 상태 [2.재현절차] 1. app 내에서 가입한 이메일로 로그인 2. 설정 > 개인정보 수정 선택 [3.실제결과] 비밀번호 수정하는 메뉴가 존재하지 않음 [4.기대결과] 비밀번호 수정 메뉴가 존재해야함 [5.추가정보] iPhone12 / iOS / 14.6/ |  |  | 비용 발생 |  | 수정
11 | 1차 | 다운로드/회원가입 | 1 | 아이디 찾기 시 등록된 휴대번호로 찾기 이지만 해당 아이디를 메일로 보내줌(메일과 아이디는 동일) | 고은별 | 심각한 결함 | 항상 | [1.사전조건] 임의의 정보로 회원가입 [2.재현절차] 1. 아이디 찾기를 선택 2. 이름과 휴대폰 번호를 등록하여 확인 버튼을 입력 [3.실제결과] 가입하신 이메일로 전송하였습니다 라고 문구가 출력됨 유저는 이메일(아이디)를 기억하지 못해 아이디 찾기를 실행하였으나 이메일로 아이디를 전송 [4.기대결과] 휴대전화번호로 아이디(이메일)을 알려주거나 하단에 문구로 아이디(이메일)을 알려주어야 함 [5.추가정보] iPhone12 / iOS / 14.6/ |  | 추후 반영
12 | 1차 | 다운로드/회원가입 | 1 | 이미 등록되어 있는 이메일로 가입할 경우 중복되는 이메일로 가입이 불가능하다는 문구가 출력되면 좋을 것 같습니다 | 고은별 | 개선사항 | 해당없음 | [1.사전조건] 카카오톡으로 가입을 이미 실행함 어플에는 로그인하지 않음 [2.재현절차] 1. 회원가입 버튼을 입력 2. 이미 카카오톡으로 등록되어 있는 이메일로 회원가입을 시도 [3.실제결과] 하단에 회원가입할 수 없습니다. 라는 문구가 출력됨 [4.기대결과] 이미 가입되어 있는 이메일이라던지 중복된 이메일이다 라는 문구가 출력되어 사용자에게 왜 가입이 불가능한지에 대해 설명이 필요해보입니다 또한 이메일 항목에 다른 app 에서 지원되는 이메일 중복 체크 항목을 만들어 가입에 도움이 되면 좋을 것 같습니다 [5.추가정보] iPhone12 / iOS / 14.6/ | https://admin.opentest.co.kr/downloads/b13a6fb8-2e87-49e8-91bd-e638a544c58b |  | 비용 추가 발생 버그
13 | 1차 | 여행정보탐색 | 2 | [타임라인] Category 선택 화면에 대한 직관성 부족 | 권혁성 | 개선사항 | 해당없음 | [1.사전조건] 네트워크 연결 [2.재현절차] 1. [타임라인] 아이콘 선택하여 이동 2. 상단 Category 선택 화면에 아무것도 선택되어 있지 않음 3. 선택되어 있지 않음의 의미가 불분명함 [3.실제결과] Category가 아무것도 선택되어 있지 않지만, 모든 Category 여행 기록이 출력됨 [4.기대결과] Category 선택화면에 [전체]라는 Category를 추가하여 최초 화면 진입 시, [전체] 아이콘이 선택되어 있고 전체 Category 자료가 출력되는 것이 합당함 [5.추가정보] | https://admin.opentest.co.kr/downloads/4aec9711-d05e-4984-821e-465fad5d4ee9 |  | 전체 카테고리 노출입니다
14 | 1차 | 여행정보탐색 | 2 | 타임라인 > 새글쓰기 화면에서 특정 조건에서 가로 모드 전환 시 UI 깨짐 현상 | 이동준 | 사소한 결함 | 항상 | [1.사전조건] 프로필 미완성 상태 [2.재현절차] 1) 내 타임라인 탭 진입한다. 2) 새글쓰기 버튼 터치한다. 3) 디바이스 가로로 전환한다. [3.실제결과] 가로모드로 전환되면서 팝업이 좌측 하단에 붙어서 노출되며 딤처리 화면 또한 좌측 반쪽만 노출됨(스크린샷 참조) [4.기대결과] UI 이상없이 가로모드 전환되야 함 [5.추가정보] 아이폰 / iOS / 14.5 | https://admin.opentest.co.kr/downloads/99279672-3fb0-400e-adad-0d0b3b3fec98 |  | 더리얼 - 비용발생되는 예외처리 추가 버그 - 가로모드 불가 - 가로모드 시 예외처리 택1 필요
15 | 1차 | 여행정보탐색 | 2 | [타임라인] CATEGORY 선택 아이콘 연속적으로 선택할 경우 업데이트 속도가 너무 떨어짐 | 권혁성 | 중요한 결함 | 항상 | [1.사전조건] 네트워크 연결 [2.재현절차] 1. [타임라인] 화면으로 이동 2. 상단 CATEGORY 선택하는 영역에서 서로 다른 CATEGORY를 연속적으로 선택하거나 같은 CATEGORY를 연속적으로 선택함 3. 하단 데이터가 빨리 업데이트 되는지 여부 [3.실제결과] CATEGORY 연속 선택 시, 선택하는 동작을 마치고 난 후 한참 후에 아래 여행 자료 업데이트가 종료됨 [4.기대결과] CATEGORY 연속 선택 시, 선택하는 동작을 마치고 난 후 바로 아래 여행 자료 업데이트가 종료됨 [5.추가정보] 모바일 화면에 보여 주는 영역에 한하여 우선 업데이트 하고 추후 내부적으로 업데이트 하는 구조를 선택 해야 함 첨부 파일 없음. |  |  | 더리얼 - 불가 네트워크속도 및 기기속도 영향
16 | 1차 | 여행정보탐색 | 2 | 앱 실행 후 타임라인에 등록된 게시물이 노출되지 않은 현상 | 전부영 | 사소한 결함 | 일시적인 | [1.사전조건] [2.재현절차] 1. 앱 실행 2. 타임라인 화면 로딩 아이콘 사라질 때까지 대기 [3.실제결과] 1. 가끔씩 타임라인 게시물이 노출되지 않음 [4.기대결과] 1. 게시물 정상 노출 [5.추가정보] note 20/aos 11 | https://admin.opentest.co.kr/downloads/7b72f5da-65bb-4b1a-aa69-95aab82107be |  | 더리얼 - 불가 네트워크속도 및 기기속도 영향
17 | 1차 | 여행정보탐색 | 2 | 대표사진 공유 시 선택한 sns로 바로 연결 안됨 | 전부영 | 사소한 결함 | 항상 | [1.사전조건] [2.재현절차] 1. 내 게시글 선택 2. '대표 사진을 공유해주세요' 에서 sns아이콘 선택 [3.실제결과] 2. 선택한 sns로 바로 연결되지 않음 [4.기대결과] 2. sns 아이콘 선택 시 선택한 앱으로 바로 연결 [5.추가정보] note20/aos 11 | https://admin.opentest.co.kr/downloads/6597bdb3-c2d0-496a-bfcd-6c89958697f0 |  | 더리얼 - 스크립트 추가 코딩을 통해 개발 진행
18 | 1차 | 여행정보탐색 | 2 | 타임라인 전체 게시물 확인 중 임의의 스타일 탭 선택 시 처음 게시물로 이동되지 않는 현상 | 전부영 | 사소한 결함 | 항상 | [1.사전조건] [2.재현절차] 1. 타임라인 선택 2. 화면 아래로 계속 스크롤 3. 임의의 여행 스타일 탭 (ex. 핫 플레이스) 선택 [3.실제결과] 3. 선택한 여행 스타일의 처음 게시물이 아닌 중간 게시물로 이동됨 [4.기대결과] 3. 해당 스타일 처음 게시물로 이동 [5.추가정보] Galaxy note 20/OS ver. 11 |  |  | 더리얼 - 확인결과 이상없음
19 | 1차 | 여행정보탐색 | 2 | [연령대, 성별, 여행스타일별, 키워드 검색] 키위드 검색 예시 필요 | 권혁성 | 중요한 결함 | 항상 | [1.사전조건] [2.재현절차] 1. [스크랩] 화면으로 이동 2. 상단의 Search창에 연령대 입력하여 관련된 여행 자료를 찾고자 함 (연령대를 30대로 함) 3. 입력창에 "30", "30대", "35" 입력할 경우, 30대 사용자가 등록한 여행 자료 출력되어야 함 [3.실제결과] 입력창에 "30", "30대", "35" 입력할 경우, 아무 자료 출력되지 않음 테스터의 나이를 35세로 입력하였으니 최소 테스터가 등록한 여행 자료는 출력되어야 하지만 출력되지 않음 [4.기대결과] 입력창에 "30", "30대", "35" 입력할 경우, 30대 입력 자료 또는 30세/35세가 등록한 여행 자료가 하단에 리스팅 되어야 함 [5.추가정보] 기능이 구현이 안된 것인지 아니면 별도의 찾는 방법이 있는 것인지 확인 필요 기능이 구현이 안되었으면 기능 구현이 필요하고 별도의 찾는 방법이 있으면 입력 창 하단에 예시 표시 필요함 | https://admin.opentest.co.kr/downloads/2b2a3fd6-e1cd-4a36-9ff7-caeb509e6bd9 https://admin.opentest.co.kr/downloads/69c9614c-811a-480e-811a-f9849c3b6ac4 https://admin.opentest.co.kr/downloads/771c25c6-d17b-405f-98b8-ff23dea8b69a |  | 더리얼 - 스크립트 기능 추가 개발 필요 클라이언트, 서버 둘다 수정 필요 추가 비용 발생
20 | 1차 | 여행정보탐색 | 2 | [개선]검색창 검색어 입력 및 알럿표출 개선 요청 | 김재균 | 개선사항 | 해당없음 | [1.사전조건] 1. 정상 로그인 [2.재현절차] 1. 통합검색창 진입 [개선사항] 1. 커서와 배경색에 대한 구분이 어려움 2. 검색어 입력시 하단의 알럿으로 적정한 알럿 표출 필요 사유 : 통합검색시 (Ex> 가족, 가족여행) 2개의 키워드로 검색시 로딩아이콘은 표출되나 사용자가 인지하기에 검색이 완료된 사항인지 반응이 없는 부분인지 혼돈 가능성 존재 개선알럿 : Ex> 00건 이 검색되었습니다. [3.실제결과] 1. 로딩 아이콘 표출 후 사라짐 [4.기대결과] 1. 로딩 아이콘 표출 후 검색결과 알럿 메시지 표출 Ex> 00건 이 검색되었습니다. [5.추가정보] nomadnote_test_0729.apk / 2021-08-03 기준 모델명 : SM-N960N 삼성 갤럭시노트9 안드로이드버전 ; 10 |  | 추후 반영
21 | 1차 | 여행정보탐색 | 2 | [개선]카테고리 선택시 필터된 카테고리 등록글에 대한 혼동 가능성 존재 | 김재균 | 개선사항 | 해당없음 | [1.사전조건] 1. 정상 로그인 [2.재현절차] 1. 로그인 후 상단 필터에서 임의의 카테고리 선택 (Ex> 전동시장) 2. 전동시장 선택 후 필터된 등록글 표출 확인 [3.실제결과] 필터된 등록글에 대한 카테고리가 상단 카테고리 분류와 동일하게 표출되어 선택이 가능 할 것처럼 보여짐으로 혼동됨. [4.기대결과] 필터된 카테고리만 등록글에 표출 [5.추가정보] nomadnote_test_0729.apk / 2021-08-03 기준 모델명 : SM-N960N 삼성 갤럭시노트9 안드로이드버전 ; 10 | https://admin.opentest.co.kr/downloads/d8d85077-091f-4b5c-9bff-9e02a1d11a8e | 개선 없음
22 | 1차 | 여행정보탐색 | 2 | [여행 자료] 하단의 Category 표시하는 방식의 일관성 부족 | 권혁성 | 개선사항 | 해당없음 | [1.사전조건] 네트워크 연결 [2.재현절차] 1. [타임라인] 아이콘 클릭 후 관련 화면으로 이동 2. 여행 자료 읽기 3. 하단에 표시된 여행 Category 확인 4. 힐링스타일, 핫 플레이스, 역사 스타일, 박물관 스타일, 미술관 스타일과 전통 시장의 아이콘 크기 확인 (아이콘 크기는 배경색의 표시 영역으로 한다) [3.실제결과] 힐링스타일, 핫 플레이스, 역사 스타일, 박물관 스타일, 미술관 스타일과 전통 시장의 아이콘 크기가 서로 상이 [4.기대결과] 힐링스타일, 핫 플레이스, 역사 스타일, 박물관 스타일, 미술관 스타일과 전통 시장의 아이콘 크기가 서로 같게 표시되어야 함 (전통 시장은 한줄에 표시가능하고, 나머지 Category는 2줄로 표시하여 배경색 영역이 달라서 표시 영역이 다를 수 있으나 고객 입장에서 보면 아이콘 크기가 달라서 전체적인 UX 의 통일성이 떨어질 수 있음) [5.추가정보] | https://admin.opentest.co.kr/downloads/2d87d3e5-55ba-49b7-bc9b-59912217011f https://admin.opentest.co.kr/downloads/94fb1072-d985-413d-accf-e30d881d79bb |  | 더리얼 - 스크립트 추가 코딩을 통해 개발 진행
23 | 1차 | 여행정보탐색 | 2 | 임의의 글을 선택 후 번역 버튼을 입력 시 번역이 동작하지 않음 | 고은별 | 중요한 결함 | 항상 | [1.사전조건] 내 타임 라인에 쓴 글 또는 타임라인에 다른 사람이 쓴 글이 있는 경우 [2.재현절차] 1. 타임라인 탭을 선택 2. 다른 사람이 쓴 글을 선택함 3. 文 -> A 버튼을 선택 [3.실제결과] 번역중.. 문구가 잠시 출력되지만 번역이 동작하지 않음 [4.기대결과] 번역이 정상 동작되어야 함 [5.추가정보] iPhone12 / iOS / 14.6/ |  |  | 한글은 번역하지 않습니다. 다국어 어플을 위한 기능임 |  | 한글은 한글로 번역이 안됩니다. -> 팝업창이 뜰 수 있도록
24 | 1차 | 여행정보탐색 | 2 | 위치 서비스 Off 상태에서 타임라인 > 새글쓰기 진입 시 로딩 애니메이션 재생되는 현상 | 이동준 | 중요한 결함 | 항상 | [1.사전조건] 위치 서비스 Off 상태 [2.재현절차] 1) 내 타임라인 탭 진입한다. 2) 새글쓰기 버튼 터치한다. 3) 내용 입력 화면 확인한다. [3.실제결과] 로딩 애니메이션 계속 재생되며 위치를 찾지 못함 [4.기대결과] 위치 서비스 Off 시 예외처리 필요 [5.추가정보] 아이폰 / iOS / 14.5 | https://admin.opentest.co.kr/downloads/d894bc18-3e89-4f6e-9f3b-a4df566f2e5d |  | 더리얼 -버그 수정
25 | 1차 | 여행정보탐색 | 2 | [개선]여행정보 글정보 확인시 글쓴이에 대한 친구추가 기능 필요 | 김재균 | 개선사항 | 해당없음 | [1.사전조건] 1. 정상 로그인 [2.재현절차] 1. 글 상세페이지 (타인 등록 글) 보기 2. 상세페이지 글쓴이 프로필 클릭 [개선사항] 알림 및 새글 피드를 받고자 하는 글쓴이를 친구추가 기능 필요 1. 해당 글쓴이가 쓴 글에 대한 목록 표출 2. 친구추가 기능 추가 --> 기능 적용시 1. 해당 글쓴이가 쓴 글에 대한 목록 표출 2. 친구추가 기능 추가 [3.실제결과] 1. 반응없음 [4.기대결과] 1. 해당 글쓴이가 쓴 글에 대한 목록 표출 2. 친구추가 기능 추가 [위 기능 적용시] 추가 기대결과 1. 추가된 친구에 대한 새글 피드백 및 알림 기능 추가 2. 추가된 친구에 대한 글 목록 모아보기 기능 추가 [추가] 1. 추가된 친구에 대한 새글 피드백 및 알림 기능 추가 2. 추가된 친구에 대한 글 목록 모아보기 기능 추가 [5.추가정보] nomadnote_test_0729.apk / 2021-08-03 기준 모델명 : SM-N960N 삼성 갤럭시노트9 안드로이드버전 ; 10 |  | 추후 반영
26 | 1차 | 여행정보탐색 | 2 | 타임라인 > 새글쓰기 특정조건 팝업 문구 가독성 떨어지는 현상 | 이동준 | 사소한 결함 | 항상 | [1.사전조건] 프로필 미완성 상태 [2.재현절차] 1) 내 타임라인 탭 진입한다. 2) 새글쓰기 버튼 터치한다. 3) 팝업 문구 확인한다. [3.실제결과] 팝업 문구 가독성이 좋지 않음 [4.기대결과] 개행처리를 하거나 폰트 사이즈를 줄이는 등 가독성 좋게 노출되도록 수정이 필요함(스크린샷 참조) [5.추가정보] 아이폰 / iOS / 14.5 | https://admin.opentest.co.kr/downloads/9cadb8de-ddaf-4ab5-a8f0-49fc5c353b32
27 | 1차 | 여행정보탐색 | 2 | 타임라인 상단 영역 문구 마침표 누락 | 이동준 | 사소한 결함 | 항상 | [1.사전조건] [2.재현절차] 1) 타임라인 탭 진입한다. 2) 상단 영역 문구 확인한다. [3.실제결과] 하단 문구에 마침표 누락됨 당신의 연령대, 성별, 여행스타일을 기반으로 여행지를 찾아드립니다 [4.기대결과] 아래와 같이 마침표 필요 당신의 연령대, 성별, 여행스타일을 기반으로 여행지를 찾아드립니다. [5.추가정보] 아이폰 / iOS / 14.5 |  |  | 더리얼 - 리퍼블리싱
28 | 1차 | 여행정보탐색 | 2 | 타임라인 상단에 문구 줄바꿈 잘못 됨 | 권혁성 | 개선사항 | 해당없음 | [1.사전조건] 하단 타임라인 아이콘 선택 시 [2.재현절차] 하단 타임라인 아이콘 선택 시, 등록된 여행 자료 리스트가 나옴 상단에 "당신의 연령대, 성별, 여행스타일을 기반으로 여행지를 찾아드립니다"가 표시됨 [3.실제결과] 하기와 같이 3줄로 표시됨. 당신의 연령대, 성별, 여행스타일을 기반으로 여행지를 찾아드립니다 [4.기대결과] 하기와 같이 출력 되어야 함 당신의 연령대, 성별, 여행스타일을 기반으로 여행지를 찾아드립니다 [5.추가정보] (줄바꿈에 대하여 다시 한번 확인 필요) | https://admin.opentest.co.kr/downloads/4c5b92b5-f06a-43a5-8ecd-d31e3fb58fbc |  | 더리얼 - 불가 기기별 글자 크기가 상이함
29 | 1차 | 여행정보탐색 | 2 | [타임라인] 초기 화면에 [미술관스타일] Category 여행 자료는 없음 | 권혁성 | 사소한 결함 | 항상 | [1.사전조건] 네트워크 연결 [2.재현절차] 1. [타임라인] 아이콘 선택하여 이동 2. 상단 Category 선택 화면에 아무것도 선택되어 있지 않음 → 전체 Category 여행 자료가 보여 진다고 가정 함 3. 전체 리스팅된 자료의 Category 조사하면서 [미술관 스타일] Category의 여행 자료 찾기 [3.실제결과] [미술관 스타일] Category의 자료가 하나도 없음 참고로 상단 Category 선택화면에서 [미술관 스타일] 선택 시, 여러 개의 자료가 하단에 출력됨 [4.기대결과] 여행 등록 일자에 맞추어 [미술관 스타일] 여행 자료들이 전체 여행 자료 중에 보여야 함 [5.추가정보] 전체 하단 자료 전체를 캡쳐하지 못하여 별도의 캡쳐 파일을 유첨하지 않음. |  | 개선 없음
30 | 1차 | 친구추가 | 3 | 탈퇴한 회원이 친구 목록에 계속 노출됨 | 전부영 | 개선사항 | 해당없음 | [1.사전조건] 1. a와 친구 등록된 상태에서 a가 회원탈퇴 한 상태 [2.재현절차] 1. 친구목록 확인 [3.실제결과] 1. 내타임라인에 친구a의 게시물 삭제 되어 있지만 친구목록에 'a'는 계속 노출됨 [4.기대결과] 1. 친구목록에서 a 삭제 [5.추가정보] Galaxy note 20/OS ver. 11 | https://admin.opentest.co.kr/downloads/ac48f046-f90f-477e-bff2-803637feb8ee | 개선 없음 | 이건 버그가 아니라 헤어진 연인(a)가 삭제하면 삭제가 되는 기능입니다.
31 | 1차 | 친구추가 | 3 | [개선]친구추가 기능에 대한 개선 | 김재균 | 개선사항 | 해당없음 | [1.사전조건] 1. 정상로그인 2. 추가된 친구 존재 [2.재현절차] 1. 설정 친구추가 관리 진입 [개선사항] 1. 친구추가관리 뿐만 아니라 친구초대기능 (URL 문자발송 및 SNS 전송 기능의 추가) [3.실제결과] 1. 친구초대기능 없음 [4.기대결과] 1. 문자 및 URL 또는 QR을 통한 친구초대 기능 추가 필요 2. 친구초대시 회원 추천인을 통한 스토리지 용량 추가에 대한 이벤트 검토 필요 (10M 등.. ) [5.추가정보] nomadnote_test_0729.apk / 2021-08-03 기준 모델명 : SM-N960N 삼성 갤럭시노트9 안드로이드버전 ; 10 |  | 추후 반영 | 친구추가가 초대기능을 대체하고 있습니다. 별도 초대기능은 추후에 반영할 예정입니다.
32 | 1차 | 여행기록 | 4 | 기존에 등록한 글에 현재 시간을 수정 후 저장 시 실제로 보여지는 시간은 이전에 등록되어 있던 시간이 보여짐 | 고은별 | 중요한 결함 | 항상 | [1.사전조건] 임의의 글을 등록 [2.재현절차] 1. 등록되어 있던 글을 선택하여 수정 버튼을 입력 2. 현재 시간을 수정 (예: 14:15 -> 02:55) 3. 저장 버튼 입력 4. 등록 팝업 창 출력 시 '예' 버튼 입력 [3.실제결과] 처음 등록되어 있던 시간이 보여짐 [4.기대결과] 사용자가 수정한 시간으로 보여져야 함 [5.추가정보] iPhone12 / iOS / 14.6/ | https://admin.opentest.co.kr/downloads/986d9fa8-ffe6-4502-91fe-658cb6b3e539 https://admin.opentest.co.kr/downloads/c82a818b-c0eb-436e-a545-3e32bd0c76d6 |  | 더리얼 - 버그 서버 수정 필요 추가 비용 발생
33 | 1차 | 여행기록 | 4 | 1개 이상 글을 작성 후 새글쓰기 진입하여 이미지 첨부 시 더 많은 사진을 선택 할 수 있는 방법이 없음 | 고은별 | 중요한 결함 | 항상 | [1.사전조건] 1개 이상 글을 작성 (사진 포함) [2.재현절차] 1. '새글쓰기' 를 선택 2. 왼쪽 하단에 이미지추가 하는 버튼(이미지)를 선택 [3.실제결과] APP 을 실행 후 1개 이상 글을 작성 후 새글을 추가로 작성 시 이미지 추가 가능한 방법이 없음 (APP을 종료 후 재 실행 -> 새글 작성 -> 이미지 추가 버튼 선택 시에는 이미지 추가 가능한 팝업 창이 출력됨) [4.기대결과] 사진 선택 가능한 버튼(타 APP에서는 해당 버튼이 첫번째 자리에 위치함) 이 존재하거나 현재 출력되는 이미지 추가 팝업 창을 매번 띄워 사진 추가가 언제든지 가능하게끔 해야할 것 같습니다 [5.추가정보] iPhone12 / iOS / 14.6/ | https://admin.opentest.co.kr/downloads/5013fbcf-929f-4312-8317-5364f4f3f135 |  | 더리얼 - 기능추가 비용 발생
34 | 1차 | 여행기록 | 4 | SNS 미설치 상태에서 내 타임라인 작성된 글 SNS 공유 기능 정상 작동하지 않는 현상 | 이동준 | 중요한 결함 | 항상 | [1.사전조건] 작성된 글 존재 공유 SNS 미설치 상태 [2.재현절차] 1) 내 타임라인 진입한다. 2) 작성된 글 진입한다. 3) SNS 공유하기 시도한다. [3.실제결과] 인스타그램의 경우 응답없고 나머지 SNS 는 정상 작동하지 않음 [4.기대결과] SNS 공유 기능 정상 작동해야 함 미설치의 경우 예외처리로 설치 화면 이동이나 노티 필요함 [5.추가정보] 아이폰 / iOS / 14.5 |  |  | 더리얼 - 버그 추가 확인 필요
35 | 1차 | 여행기록 | 4 | [개선]여행기록에 대한 대표사진 공유 기능 개선 | 김재균 | 개선사항 | 해당없음 | [1.사전조건] 1. 정상 로그인 및 기존 글 등록 상태 [2.재현절차] 1. 여행글 등록내역 선택 및 상세보기 페이지 2. 여행추억의 대표사진을 공유해주세요 [개선사항] - 대표사진만 공유되는 것이아니라 노마드노트의 URL 까지 함께 전송하여 비사용자에게 참여를 유도 할 수 있도록 출처와 함께 제공되는 것이 좋을 것 같음. [3.실제결과] 1. 단순 등록 이미지에 대한 공유 [4.기대결과] 1. 대표사진만 공유되는 것이아니라 노마드노트의 URL 까지 함께 전송하여 비사용자에게 참여를 유도 [5.추가정보] nomadnote_test_0729.apk / 2021-08-03 기준 모델명 : SM-N960N 삼성 갤럭시노트9 안드로이드버전 ; 10 |  | 추후 반영
36 | 1차 | 여행기록 | 4 | 위치를 수정 후 사진 추가 화면으로 전환 후 다시 돌아왔을 경우 위치가 현재 위치로 변경됨 | 고은별 | 사소한 결함 | 항상 | [1.사전조건] 로그인 완료, 사용자 위치를 앱 사용시 설정 [2.재현절차] 1. 내 타임라인을 선택 2. 새글쓰기 선택 3. 위치가 현재 위치해있는 장소로 설정됨 (예: 성남시) 4. 위치를 변경 (예: 강릉) 5. 글을 입력 후 사진을 추가하기 위해 사진추가 버튼을 선택 6. 임의 사진을 선택 후 글쓰기 화면으로 전환 [3.실제결과] 위치가 사용자가 입력한 위치가 아닌 실제 글쓰고 있는 위치로 변경 (성남시) [4.기대결과] 여행기록을 하기 위한 글이라 하면 여행이 끝나고 해당 글을 쓰는 사람이 더 많을 것 같습니다 위치를 사용자가 임의로 변경하였다면 해당 값이 저장이 되어 변경되지 않아야 합니다 [5.추가정보] iPhone12 / iOS / 14.6/ |  |  | 더리얼 - 불가 현재 로직상 불가 로직을 변경하면서까지 개발이 필요하면 비용 발생
37 | 1차 | 여행기록 | 4 | 여행에 대한 글쓰기를 할 경우 현재 시간 을 수정 시 문자, 특수문자 입력이 가능함 | 고은별 | 사소한 결함 | 항상 | [1.사전조건] 로그인 완료 후 App실행 [2.재현절차] 1. 내 타임라인 탭에서 '새글쓰기' 를 선택 [3.실제결과] 현재 시간이 필요한 이유를 잘 모르겠습니다 또한 현재 시간 수정이 가능하며 입력이 가능해야 한다면 특수문자, 문자 등이 입력됩니다 [4.기대결과] 시간이 필요하다면 시간만 선택 가능하게끔 되어야 합니다 [5.추가정보] iPhone12 / iOS / 14.6/ |  |  | 더리얼 - 스크립트 추가 코딩을 통해 개발 진행
38 | 1차 | 여행기록 | 4 | [개선]새글쓰기에 대한 편집 모드 개선 | 김재균 | 개선사항 | 해당없음 | [1.사전조건] 1. 정상 로그인 [2.재현절차] 1. 새글쓰기 클릭 [개선사항] 1. 새글쓰기시 과거 여행기록에 대한 등록시 작성시간 외에 실제 여행지에 있었던 기간을 또는 날짜 입력 필요 2. 해외여행 후 방문국가기록에 대한 추가 또는 나라 선택이 가능하도록 개선 필요 * 물론 허위 등록을 통한 문제는 존재 할 것으로 판단되나 이는 이미지의 좌표정보를 통하여 실제 여행여부를 판단 할 수 있음 (사진첩 JPGE의 위치정보 존재시) 3. 현재 작성 부분은 위치 / 현재시간 소비금액 / 분류 선택에 대한 부분에 대하여 자유롭게 사용자가 직접 나라지정 및 날짜지정을 하여 실제 여행 후에도 내가 다녀온 타임라인을 확인 할 수 있도록 개선 필요 4. 새글쓰기에 대한 언어 호환모드 필요 [3.실제결과] 1. 위치 정보의 임의 등록 가능하나 Txt 입력만 가능 2. 임의 보정 불가 항목 존재 3. 현재 시간에 대해서만 가능 (작성시간이 아닌 실제 나만의 타임라인을 기록하고 싶을때는 실제 여행기간이 필요함) [4.기대결과] 1. 위치 정보의 임의 등록 및 지도 검색을 통한 위치정보 입력 가능하도록 개선 2. 사진 JPGE의 좌표정보 존재시 해당 위치에 대한 위치정보를 참조 하도록 개선 3. 시간대별 등록 부분에 대한 자율적인 사용자 편집 가능 개선 [5.추가정보] nomadnote_test_0729.apk / 2021-08-03 기준 모델명 : SM-N960N 삼성 갤럭시노트9 안드로이드버전 ; 10 |  | 추후 반영
39 | 1차 | 여행기록 | 4 | 기존 등록되어 있던 글에 모든 항목을 수정 후 사진 추가 화면 이동 후 전환 시 수정했던 값들이 모두 기존 등록되어 있던 사항으로 변경됨 | 고은별 | 심각한 결함 | 항상 | [1.사전조건] 임의의 글을 등록함 [2.재현절차] 1. 등록되어 있던 글 중 임의의 글을 선택 2. 수정 버튼 입력 3. 위치, 현재 시간, 소비금액, 여행 스타일, 본문 글을 모두 새로 작성 4. 사진 추가 버튼을 입력하여 화면 전환 5. 사진 추가 or 추가하지 않고 취소 버튼을 입력하여 이전 화면으로 전환 [3.실제결과] 수정한 위치, 현재 시간, 소비금액, 여행 스타일, 본문 글이 이전에 등록되어 있던 상태로 보여짐 [4.기대결과] 사용자가 수정한 사항들이 정상 저장되어 있어야 함 [5.추가정보] iPhone12 / iOS / 14.6/ |  |  | 더리얼 - 불가 현재 로직상 불가 로직을 변경하면서까지 개발이 필요하면 비용 발생
40 | 1차 | 여행기록 | 4 | 쓴 글 상세 화면에서 공유하기 문구 마침표 누락 건 | 이동준 | 사소한 결함 | 항상 | [1.사전조건] [2.재현절차] 1) 내 타임라인 진입한다. 2) 작성된 글 진입한다. 3) 공유 영역 문구 확인한다. [3.실제결과] 아래 문구 노출됨 "여행추억의 대표사진을 공유해주세요" [4.기대결과] 문구에 마침표 추가 필요 "여행추억의 대표사진을 공유해주세요." [5.추가정보] 아이폰 / iOS / 14.5 | https://admin.opentest.co.kr/downloads/c638f091-6f9e-4dcf-967a-33806be9a642 |  | 더리얼 - 리퍼블리싱
41 | 1차 | 여행기록 | 4 | 내용쓰기란에 커서를 선택 시 키보드가 출력되고 하단에 이미지 선택 가능한 버튼 확인이 불가함 | 고은별 | 사소한 결함 | 항상 | [1.사전조건] 로그인 완료 후 '내 타임라인' 탭에 위치 [2.재현절차] 1. '새글쓰기' 선택 2. '내용을 입력해주세요' 항목 란을 선택 3. 커서가 생기고 키보드가 출력됨 [3.실제결과] 키보드 1회 출력 시 글쓰기나 다른 상단에 메뉴 부분을 터치해야만 키보드가 종료되어 이미지 추가 항목이 출력됩니다 키보드가 종료되지 않으면 이미지 추가 항목이 눈에 띄지 않아 사용성이 좋지 못함 [4.기대결과] 이미지 추가 항목에 위치를 변경 또는 사용성이 좋게 변경 필요 [5.추가정보] iPhone12 / iOS / 14.6/ |  | 즉시 개선 | 이미 완료된 기능 버튼 추가 완료
42 | 1차 | 여행기록 | 4 | 글쓰기에서 파일 첨부 시 '대표사진' 문구가 하나 이상 노출 되는 현상 | 전부영 | 사소한 결함 | 항상 | [1.사전조건] [2.재현절차] 1. 새글쓰기 선택 2. 파일첨부 선택 3. 사진 a, 사진b 선택한 상태에서 사진 a을 선택 해제 4. 선택 해제한 사진a를 재선택 후 우측 상단 [첨부] 버튼 클릭 [3.실제결과] 4. 사진 a, b모두 '대표사진' 문구 노출됨 [4.기대결과] 4. 1개의 사진에만 '대표사진' 문구 노출 [5.추가정보] note20/aos 11 | https://admin.opentest.co.kr/downloads/ac7d03df-b230-4cf6-bd04-f07b51f6dd3a |  | 더리얼 - 버그수정
43 | 1차 | 여행기록 | 4 | [여행 기록 수정] 여행 기록의 개인화(자물쇠 아이콘) 한 후 [타임라인]에서 사라지지 않음 | 권혁성 | 심각한 결함 | 항상 | [1.사전조건] 1. 네트워크 연결 [2.재현절차] 1. 여행 자료를 작성하여 등록 함 (반드시 타인에게 공개될 수 있도록 작성함) 2. 이후 여행 자료를 하기 두가지 속성을 동시에 수정 함 - CATEGORY 및 공개형을 개인형으로 동시에 변경 (한가지만 수정하면 발생하지 않음) 3. 수정된 속성이 반영되어서 등록된 자료는 [타임라인]에서 사라져야 함 [3.실제결과] 1. 두가지 속성 동시에 수정 시, 등록된 자료는 [타임라인]에서 사라지지 않음 → 개인형 속성이 반영되지 않음 [4.기대결과] 1. 두가지 속성 동시에 수정 시, 등록된 자료는 [타임라인]에서 사라져야 함 [5.추가정보] 첨부파일 1: 자료 등록 후 수정 전 화면 (전통시장 CATEGORY와 자물쇠 속성은 오픈) 첨부파일 2: 수정한 화면 (힐링스타일 및 자물쇠 속성은 CLOSE로 변경) 첨부파일 3: [타임라인] 화면 내 자료 존재하는 화면 첨부파일 4: 다시 한번 속성 확인 (자물쇠 속성은 여전히 CLOSE임) | https://admin.opentest.co.kr/downloads/109e09c2-01e4-4234-a06d-b76a4d041716 https://admin.opentest.co.kr/downloads/587857da-a2f7-466b-8f98-17a9641d39dd https://admin.opentest.co.kr/downloads/89df7628-4508-41eb-a3f5-16e7d7a3c4dc https://admin.opentest.co.kr/downloads/cf152f94-6e45-44dc-9db5-0305588dfb7a |  | 더리얼 - 버그수정 클라이언트, 서버 소스 다 수정 필요함 추가비용이 발생될 소지가 있음
44 | 1차 | 여행기록 | 4 | [여행자료] 등록 시, 금액 등록 시 00001원 등록 됨 | 권혁성 | 개선사항 | 해당없음 | [1.사전조건] 네트워크 연결 [2.재현절차] 1. 신규로 여행자료를 등록하거나 기 등록된 여행 자료를 수정 2. 여행 금액을 1원 대신 00001원으로 입력 3. 여행 금액은 1원으로 등록 되어야 함 [3.실제결과] 여행 금액은 00001원으로 등록됨 [4.기대결과] 여행 금액은 1원으로 등록되어야 함 [5.추가정보] 여행 금액 등록 시, 등록이 가능한 금액 범위를 정하고 문자열로 인식하더라도 Leading Zero는 삭제할 필요가 있음 | https://admin.opentest.co.kr/downloads/96691c17-9dc9-4555-b31e-0dc50ccd3450 |  | 더리얼 - 스크립트 추가 코딩을 통해 개발 진행
45 | 1차 | 여행기록 | 4 | PM/AM 표시 위치 | 권혁성 | 개선사항 | 해당없음 | [1.사전조건] 여행 자료 등록 [2.재현절차] 여행 자료 등록 시, 자료 입력 시간이 자동적으로 기록됨 등록 시간이 오전 10시 인 경우 [3.실제결과] 등록 시간은 AM10:00로 등록 됨 [4.기대결과] 시간 표시 방식은 한글로 오전/오후로 표시 할 경우, 시간 앞에 영어로 표시할 경우, 시간 뒤에 표시 되어야 함. 또한 시간과 AM/PM 사이에 스페이스가 있어야 함 따라서 10:00 AM로 표시되어야 함 [5.추가정보] | https://admin.opentest.co.kr/downloads/f95bc4c3-e7fd-4b3c-87d6-ce23f17e1de2
46 | 1차 | 여행기록 | 4 | 사진 추가 버튼 입력 후 뒤페이지로 이동 후 재 선택 시 추가되어 있는 사진들이 중복되어 출력됨 | 고은별 | 심각한 결함 | 항상 | [1.사전조건] 로그인 상태 [2.재현절차] 1. 내 타임라인 탭을 선택 2. 새글쓰기 선택 3. 하단에 사진 추가 버튼을 선택 4. 왼쪽에서 오른쪽으로 밀어서 이전 페이지로 전환 5. 사진 추가하기 버튼을 재 선택 [3.실제결과] 이전에 보여지던 사진 항목들이 아닌 더 많은 사진들이 보여짐 [4.기대결과] 중복되지 않게 하나의 사진들만 보여져야 함 [5.추가정보] iPhone12 / iOS / 14.6/ | https://admin.opentest.co.kr/downloads/c2c2f9b3-3a30-482c-bb64-fe86fdd944ab |  | 동영상 재생 안됨
47 | 1차 | 여행기록 | 4 | [여행 자료 등록] 여행 금액 입력 시, 초기 값이 0표시 방식 변경 필요 | 권혁성 | 개선사항 | 해당없음 | [1.사전조건] 여행 자료 입력 시, 여행 금액 입력 란에 0 값이 설정되어 있음 [2.재현절차] 0원을 입력하고자 할 경우, 이미 0원이 표시 되어 있으므로 0원을 입력하지 않고 등록할 경우. [3.실제결과] 0원이 등록 되어 있음에도 등록 되지 않음 → "금액을 입력해주세요"라는 에러 문구 보여 줌 [4.기대결과] 0원 입력 시, 에러 문구 없이 등록되어야 함 [5.추가정보] 초기 0원은 회색으로 표시하고 실제 0원을 입력할 경우 검은색으로 변하여 값을 입력한 것으로 처러하겠다는 개발자의 의도는 알겠으나 소비자는 그렇게 직관성이 뛰어나지 않음 따라서 회색으로 표시할 부분은 다른 색으로 표시하거나 아니면 0원을 표시를 삭제해 주길 기대함 | https://admin.opentest.co.kr/downloads/728e7aa1-20be-45ec-8ef0-cbcc7a3f74d0 |  | 더리얼 - 스크립트 기능 추가
48 | 1차 | 여행기록 | 4 | [여행자료 등록]여행 금액에 큰 금액을 표시할 경우, 에러 표시도 없고 등록도 되지 않음 | 권혁성 | 사소한 결함 | 항상 | [1.사전조건] 여행 자료 등록 시, 여행 금액 입력 [2.재현절차] 여행 금액에 1000000000000000000000000000000000000000000000000원을 등록할 경 [3.실제결과] 여행 금액에 1000000000000000000000000000000000000000000000000원이 등록 되지 않고 특정 값 이상은 등록되지 않는다고 에러 메시지도 출력하지 않음 [4.기대결과] 여행 금액에 1000000000000000000000000000000000000000000000000원이 등록 되거나 특정 값 이상은 등록되지 않는다고 에러 메시지를 출력하거나 특정 자리 수 이상 등록이 되지 않아야 함 [5.추가정보] 자료 등록 시에는 기록할 수 있는 문자의 종류, 자리 수 등에 대한 가이드가 있어야 하며 이를 초과할 경우, 관련 에러 메시지를 출력해야 함 | https://admin.opentest.co.kr/downloads/1aac4316-8ecb-4986-bb8a-5947512ce7b1 |  | 더리얼 - 스크립트 기능 추가 |  | 9자리수까지만 입력되도록 변경
49 | 1차 | 여행기록 | 4 | 간헐적으로 글 선택이 불가함 | 고은별 | 심각한 결함 | 일시적인 | [1.사전조건] 임의의 글들이 등록되고 로그인된 상태 [2.재현절차] 1. 내 타임라인, 지도, 타임라인, 등 다른 탭들을 번갈아 가며 선택 [3.실제결과] 어느 순간 내 타임라인에서 등록되어 있는 글 에 터치가 불가능함 [4.기대결과] 어느순간에도 글 선택이 가능하여야 함 [5.추가정보] iPhone12 / iOS / 14.6/ | https://admin.opentest.co.kr/downloads/f876e14b-32c5-42e5-9d39-b024e52af94e |  | 동영상 재생 안됨
50 | 1차 | 여행기록 | 4 | 여행 금액 기록 시, 천단위로 구분되지 않음 | 권혁성 | 개선사항 | 해당없음 | [1.사전조건] 여행 기록 중 여행 금액 기록 [2.재현절차] 여행 금액에 1000원 이상 등록 예) 금액에 삼십만원 (300,000원)을 등록 [3.실제결과] 삼십만원 등록할 경우, 300000원으로 등록됨 [4.기대결과] 천단위로 구분하여 300,000원으로 등록되어 사용자들이 쉽게 금액을 인지할 수 있도록 해야 함. [5.추가정보] 금액은 천단위로 구분을 해서 고객들에게 직관성을 부여해야 함 | https://admin.opentest.co.kr/downloads/a67048b4-8a92-4767-85f6-7189136fbcd4 |  | 더리얼 - 스크립트 기능 추가
51 | 1차 | 여행기록 | 4 | [개선]새글쓰기에 대한 임시저장 기능 및 임시저장된 목록 보기 페이지 개선 필요 | 김재균 | 개선사항 | 해당없음 | [1.사전조건] 1. 정상 로그인 [2.재현절차] 1. 새글쓰기 2. 새글쓰기 상페페이지 표출 [개선사항] 1. 새글쓰기 여행기록에 대한 글 작성시 임시저장 기능에 대한 기능 개선 필요 2. 이미지추가시 동영상 정보 추가에 대한 대표이미지 해상도 불일치 현상 개선 3. 비디오와 사진의 동시 등록 개선 요청 [3.실제결과] 1. 새글쓰기 여행기록에 대한 글 작성시 임시저장 기능 미존재 2. 이미지추가시 동영상 정보 추가에 대한 대표이미지 해상도 깨짐 (상세페이지 정상) 3. 비디오와 사진의 동시 등록 불가 [4.기대결과] 1. 새글쓰기 여행기록에 대한 글 작성시 임시저장 가능 2. 이미지추가시 동영상 정보 추가에 대한 대표이미지 해상도 자동보정 3. 비디오와 사진의 동시 등록 [5.추가정보] nomadnote_test_0729.apk / 2021-08-03 기준 모델명 : SM-N960N 삼성 갤럭시노트9 안드로이드버전 ; 10 |  |  | 임시저장 ->네트워크연결시 동기화 기능 더리얼 - 추가개발 간단한 작업이 아님
52 | 1차 | 여행기록 | 4 | [개선&오류]기본지도에 대한 변경 검토 (구글 -> 네이버 or 카카오맵) | 김재균 | 개선사항 | 해당없음 | [1.사전조건] 노마드노트 로그인 및 새글쓰기 [2.재현절차] 새글쓰기 클릭시 글쓰기 화면 1. 위치 부분 GPS 기본적인 본인 위치를 탐색하여 시군구를 판단. [의견] - 현재 기본 배경지도는 구글지도이며 이는 오정보를 제공 할 가능성이 존재 API 제공사항에 있어 Naver 및 카카오맵 또한 쿼터총량제로 무료제공을 하고 있으며 구글 또한 유료정책이 있는 것으로 판단되는바 일정쿼터 이내기준이면 카카오 및 네이버지도 도입 검토가 좋을 것 같음. 구글지도는 시인성 저하 및 많이 사용되지 않으며 네이버 및 카카오맵 API 적용검토 필요 (필요시 브이월드도 존재하나 브이월드의 경우 업데이트 주기가 매우 늦어 적용을 지양함) 1. 네이버/카카오 지도 적용시 지도메뉴에서 로드뷰까지 연동하여 활용 할 수 있으며 이는 사용자에게 매우 유용한 정보를 제공 할 수 있을 것으로 판단됨. [3.실제결과] 1. 기본지도 구글 기준으로 판단되어 충북 청주시 흥덕구이나 과거 청원군 (현재 폐지 및 청주시 통합) 로 표출 - 청원군 2014년 7월 1일 청주시와 재통합 [4.기대결과] 1. 충북 청주시로 표출 * 가장 최신 지도정보의 경우 국내업체의 지도 활용방안이 효율적으로 판단됨. [5.추가정보] nomadnote_test_0729.apk / 2021-08-03 기준 모델명 : SM-N960N 삼성 갤럭시노트9 안드로이드버전 ; 10 | https://admin.opentest.co.kr/downloads/31caa9c1-d042-45f0-9e5a-5a564b73db31 | 개선없음 | 해외유저들에게도 지도메뉴를 노출해야하기 때문에 구글지도 선택
53 | 1차 | 여행기록 | 4 | [개선]내타임라인 표출 방안 개선 | 김재균 | 개선사항 | 해당없음 | [1.사전조건] 1. 정상 로그인 2. 등록글 2개이상 존재 [2.재현절차] 1. 정상로그인 및 내타임라인 메뉴 2. 타임라인등록 순서 표출 [개선 필요사항] 1. 내 타임라인에 대하여 연도별 / 월별 필터 추가 적용 필요 2. 현재 표출 방식인 대표이미지+위치 등록일자 -> 게시목록 전환 기능 추가 (목록보기 / 이미지 보기 등) [3.실제결과] 1. 타임라인등록 순서로 대표이미지+위치 등록일자 표출 [4.기대결과] 1. 내 타임라인에 대하여 연도별 / 월별 필터 존재 2. 게시목록 전환 기능 추가 (목록보기 / 이미지 보기 등) [5.추가정보] nomadnote_test_0729.apk / 2021-08-03 기준 모델명 : SM-N960N 삼성 갤럭시노트9 안드로이드버전 ; 10 |  | 추후반영
54 | 1차 | 지도검색 | 5 | [오류]노마드노트 지도표출 화면 영역 오류 | 김재균 | 사소한 결함 | 빈번한 | [1.사전조건] 1. 노마드노트 로그인 (카카오) [2.재현절차] 1. 노마드노트 로그인 2. 하단 메뉴 지도 메뉴 영역 선택 [간헐적보다 빈도수가 매우 높게 나타남] [3.실제결과] 1. 지도영역 짤림 표출 [4.기대결과] 1. 지도영역 정상 표출 [5.추가정보] nomadnote_test_0729.apk / 2021-08-03 기준 모델명 : SM-N960N 삼성 갤럭시노트9 안드로이드버전 ; 10 | https://admin.opentest.co.kr/downloads/408985a0-7b7a-48dd-8019-2e9e75dac72d |  | 중복 애드몹 광고 리사이즈 |  | 애드몹이 안나올때 당시 보여준 화면때문인지
55 | 1차 | 지도검색 | 5 | 을지로입구 주변 지도 탭 진입 후 축소, 확대 반복 시도 시 앱 비정상 종료되는 현상 | 이동준 | 심각한 결함 | 빈번한 | [1.사전조건] 을지로입구 주변 [2.재현절차] 1) 지도 탭 진입한다. 2) 지도 확대 및 축소 시도한다. (여러번 반복적으로) [3.실제결과] 간헐적으로 앱 비정상 종료됨 [4.기대결과] 비정상 종료 없이 지도 확대 축소 되야함 [5.추가정보] 아이폰 / iOS / 14.5 |  |  | 더리얼 - 버그 기능 추가 비용 발생
56 | 1차 | 지도검색 | 5 | [개선]지도검색에 대한 위치정보 안내 표출 방안 개선 | 김재균 | 개선사항 | 해당없음 | [1.사전조건] 1. 정상 로그인 및 지도메뉸 진입 2. 지도상 노마드노트에 등록된 안내되는 항목 존재 [2.재현절차] 1. 지도메뉴 선택 2. 내 주면 지도화면 표출 3. 지도 주변에 원으로 등록된 안내되는 항목 확인 [개선사항] 1. 지도상 안내되는 항목이 많을시 원표기에 대한 크기가 커서 중복 및 시인성이 떨어져 보입 2. 카테고리별 아이콘을 생성하여 해당 내용 터치시 상세정보가 표출되는 cASE로 개선 필요 - 위와 같은 방식은 현재 국내 지도서비스 업체에서도 제공 중임 3. 지도메뉴의 필터(상세검색) 기능제공 - 지역 / 가격등의 등록 항목을 기준으로 상세검색 기능을 제공하면 검색이 용이 할 것으로 판단됨. 지도상 명칭과 시간/가격을 바로 알 수 있는 정보는 좋을 것 같으나 시인성은 중첩이 매우 많이 일어나기에 개선은 필요함. -> 위 명칭/시간/가격에 대한 부분은 상세페이지에서 제공해도 무방할 것 같음 4. 내위치 ((현위치) 찾기 버튼 필요 - 지도 이동시 다시 내위치 주변으로 오고자 할 때 필요함. [3.실제결과] 1. 안내되는 원표기에 대한 크기가 커서 중복 및 겹칩표출 2. 지도메뉴의 필터(상세검색) 기능 미존재 3. 지도메뉴상 내위치 현위치 찾기버튼 없음 [4.기대결과] 1. 카테고리별 아이콘을 생성하여 해당 내용 터치시 상세정보가 표출되어 겹침처리 제거 2. 지도메뉴의 필터(상세검색) 기능 3. 지도메뉴상 내위치 현위치 찾기버튼 존재 [5.추가정보] nomadnote_test_0729.apk / 2021-08-03 기준 모델명 : SM-N960N 삼성 갤럭시노트9 안드로이드버전 ; 10 |  |  | 지도파이 리사이즈 더리얼 - 비용발생
57 | 1차 | 지도검색 | 5 | 지도 화면에서 일부분 회색 빈공간 노출됨 | 전부영 | 개선사항 | 해당없음 | [1.사전조건] 1. 위치동의 '허용' 상태 [2.재현절차] 1. [지도] 선택 [3.실제결과] 1. 화면 중간 회색으로 빈공간 노출됨 [4.기대결과] 1. 회색 빈공간 없이 지도 화면 노출 [5.추가정보] Galaxy note 20/OS ver. 11 | https://admin.opentest.co.kr/downloads/a6d152cc-3fce-4ce7-91ea-e6dfe453cc8d |  | 애드몹 자리임
58 | 1차 | 지도검색 | 5 | 근거리에 있는 글 들만 확인이 가능하여 조금 떨어진 곳에는 무엇이 있는 지 알 수 가 없음 | 고은별 | 사소한 결함 | 항상 | [1.사전조건] 로그인 완료 [2.재현절차] 1. 지도 탭을 선택 2. 지도를 축소 시켜 넓은 반경을 확인 [3.실제결과] 처음 화면에 보여지는 명소 및 등록된 여행지만 보여지며 지도를 축소 시 등록되어 있는 곳들이 보여지지 않음 [4.기대결과] 지도를 축소 시 떨어져 있는 곳에 글도 보여져야 할 것 같습니다 또는 반경 몇미터 기준을 늘려야 할 것 같습니다 [5.추가정보] iPhone12 / iOS / 14.6/ |  | 추후 반영
59 | 1차 | 방문국가기록 | 6 | 나라별 기록에서 검색 아이콘 터치 시 앱 동작 안됨 | 전부영 | 심각한 결함 | 항상 | [1.사전조건] [2.재현절차] 1. 방문국가 기록 선택 2. 국가 선택 3. 상단 검색 아이콘 선택 [3.실제결과] 3. 앱 동작 안됨 [4.기대결과] 3. 앱 정상 동작 [5.추가정보] note20/ aos 11 |  |  | 더리얼 - 버그 수정 필요 추가 비용발생
60 | 1차 | 방문국가기록 | 6 | 내타임라인에서 게시글 삭제 후 나라별 기록 진입 시 다른 게시물 노출되지 않음 | 전부영 | 중요한 결함 | 항상 | [1.사전조건] [2.재현절차] 1. 내 타임라인에서 게시글 삭제 2. 상단 '방문국가기록' 선택 3. 나라 선택 [3.실제결과] 3. 등록된 게시글 노출 되지 않음 [4.기대결과] 3. 등록된 게시글 노출 [5.추가정보] note20/ aos 11 | https://admin.opentest.co.kr/downloads/152cf89b-8a60-4305-8017-aaa1a260ee1f |  | 더리얼 - 확인필요 추가 비용발생
61 | 1차 | 방문국가기록 | 6 | 비디오 첨부된 게시글 확인 시 다른 게시글에 첨부된 비디오 사운드와 섞여서 송출됨 | 전부영 | 중요한 결함 | 항상 | [1.사전조건] 1. 사운드 포함된 비디오 첨부해서 등록된 글이 2개이상 있음 [2.재현절차] 1. 설정> 방문국가기록 선택 2. 나라 선택 후 소리 송출 확인 3. 비디오 첨부된 게시물 선택 후 소리 송출 확인 [3.실제결과] 2, 소리 송출됨 3. 모든 비디오 게시물의 사운드가 섞여서 송출됨 [4.기대결과] 2. 사운드 송출되지 않음 3. 선택한 게시물의 비디오 사운드만 송출됨 [5.추가정보] note20/aos 11 |  | 중복 | 더리얼 - 확인필요 추가 비용발생 여지 있음
62 | 1차 | 방문국가기록 | 6 | 새글쓰기의 위치를 통해서 방문국가 기록이 등록됨 | 고은별 | 중요한 결함 | 항상 | [1.사전조건] 로그인완료 [2.재현절차] 1. 새글쓰기 2. 위치를 대한민국이 아닌 타 국가로 입력 3. 저장 4. 내 타임라인 탭 상단에 있는 '방문국가 기록' 을 선택 [3.실제결과] 대한민국에 모두 등록됨 [4.기대결과] 위치에 등록되어 있는 나라로 등록이 되어야 함 [5.추가정보] iPhone12 / iOS / 14.6/ |  | 개선 없음
63 | 1차 | 방문국가기록 | 6 | 비디오 게시글 확인 시 재생이 정지 되도 사운드는 계속 반복 송출됨 | 전부영 | 중요한 결함 | 항상 | [1.사전조건] 1. 비디오 첨부된 게시글 있음 [2.재현절차] 1. 설정> 방문국가기록 선택 2. 게시글 등록된 국가 선택 3. 비디오 첨부된 게시글 선택 4. 비디오 끝까지 재생 5. 재생버튼 선택 [3.실제결과] 4-1. 화면과 사운드 싱크 맞지 않음 4-2. 비디오 재생 완료 후 화면은 정지 상태지만 사운드는 계속 송출됨 5. 사운드가 이중으로 송충됨 [4.기대결과] 4-1. 비디오와 사운드 싱크가 일치 4-2. 비디오 재생이 끝나면 사운드도 정지 [5.추가정보] note20/aos 11 |  |  | 더리얼 - 확인필요 추가 비용발생 여지 있음
64 | 1차 | 방문국가기록 | 6 | 방문국가 기록 지도 선택 시 유저가 등록한 위치에 등록되어 있는 사항은 보여지지 않음 | 고은별 | 개선사항 | 해당없음 | [1.사전조건] 임의의 글을 다른 지역에서 등록(예: 성남, 용인 ..등 5개 이상 글을 등록) [2.재현절차] 1. 내 타임라인 탭을 선택 2. 상단에 '방문국가 기록' 선택 3. 지도를 자세하게 확인 [3.실제결과] 각 지역에 쓴 글들이 화살표로 보여지지 않음 [4.기대결과] 각 지역에 쓴 글이 보여지면 좋을 것 같습니다 [5.추가정보] iPhone12 / iOS / 14.6/ | https://admin.opentest.co.kr/downloads/7eccfea5-de17-4d01-aef2-006bb2778c3c | 추후 반영 | 각 나라를 누르면 자신이 쓴글이 보여집니다. 더리얼 - 불가 |  | 도시별 로케이션 표시 가능할까요?
65 | 1차 | 기타 | 7 | 앱 종료 시 화면에 문구 없이 버튼만 노출 됨 | 전부영 | 사소한 결함 | 항상 | [1.사전조건] [2.재현절차] 1. 앱 실행 2. [뒤로] 버튼 눌러서 앱 종료 시도 [3.실제결과] 2. 하늘색 화면에 문구 없이 하단에 [취소], [종료] 버튼만 노출됨 [4.기대결과] 2. '앱을 종료하시겠습니까?' 등의 문구 노출 [5.추가정보] Galaxy note 20/OS ver. 11 | https://admin.opentest.co.kr/downloads/c67164eb-5286-4fc6-a54c-4628482581d8 |  | 중복 더리얼 - 스크립트 추가 |  | 애드몹이 없을때 광고 이미지 안보였음 추가한다면 번역본 필요 위에 문구 추가 버튼 아래로 팝업창으로
66 | 1차 | 기타 | 7 | [알람] 알람 클릭 시, 앱 마지막 실행 화면으로 이동 | 권혁성 | 사소한 결함 | 항상 | [1.사전조건] 모바일에 노매드노트의 알람이 도착해야 함 네트워크 연결 [2.재현절차] 1. 도착한 노매드노트의 알람을 클릭 함 2. 노메드노트의 [대답하기] 화면으로 이동하여 알람에 대하여 읽기 또는 쓰기를 진행해야 함 [3.실제결과] 노매드노트의 알람 클릭 시, 앱을 사용한 마지막 화면으로 이동 함 [4.기대결과] 노매드노트의 알람 클릭 시, 앱의 [대답하기] 화면으로 이동해야 함 [5.추가정보] 사용자가 앱을 사용하는데는 큰 문제는 없으나 전체적인 앱의 일관성이 떨어짐 사용자는 앱을 사용하면서 일관되는 패턴을 학습하여 추후 이를 기반으로 기능을 실행하는 시간을 단축하는데, 이런 일관성 부분이 떨어지면 사용자의 학습 패턴에 혼란을 주어서 사용성을 떨어뜨림 첨부 파일 1 : 노매드노트 알람 리스트 첨부 파일 2:: 알람 클리 시, 이동된 화면 첨부 파일 3 : 일관성 유지를 위하여 알람 클릭 시 이동해야 하는 화면 | https://admin.opentest.co.kr/downloads/8b503db6-7cdd-4bc5-8599-9c089544a347 https://admin.opentest.co.kr/downloads/fbb4eaa4-1d1d-4ff3-8d24-8cf758f38a29 |  | 더리얼 - 기능추가 비용 발생
67 | 1차 | 기타 | 7 | 개인정보 수정 화면에서 수정 취소 후 앱 동작 안 되는 현상 1회 발생 | 전부영 | 심각한 결함 | 일시적인 | [1.사전조건] [2.재현절차] 1. 카카오로 회원 가입 후 개인정보 수정 화면으로 이동 2. 프로필 사진 길게 눌러서 사진 폴더로 이동 3. [이전] 버튼 선택해서 개인정보 수정 화면으로 이동 4. [이전] 버튼 선택해서 설정화면으로 이동 [3.실제결과] 4. 첨부된 화면 노출되고 이후 앱 동작 안됨 (1회 발생) (글쓰기 누를 시 동일 현상 1회 추가 발생) [4.기대결과] 4. 앱 정상 동작 [5.추가정보] Galaxy note 20/OS ver. 11 | https://admin.opentest.co.kr/downloads/cd1ff162-f501-43cb-b662-2d5ca76fd842 https://admin.opentest.co.kr/downloads/f58ff915-7ef3-49c1-a901-34ac213eaf91 |  | 더리얼 - 불가 네트워크속도 및 기기속도 영향
68 | 1차 | 기타 | 7 | 내 타임라인에 등록된 글들은 스크랩이 불가능함 | 고은별 | 개선사항 | 해당없음 | [1.사전조건] 임의의 친구를 추가한 상태 [2.재현절차] 1. 내 타임라인 탭을 선택 2. 친구가 등록한 글들을 확인 3. 글을 선택 [3.실제결과] 친구가 등록한 글은 스크랩이 불가능함 [4.기대결과] 친구가 등록한 글이 내 타임라인에 보여지는 것이 조금 이상하지만 친구가 등록한 글도 스크랩이 가능하여야 함 (타임라인에서 검색 후 스크랩이 가능하지만 내 타임라인에서 확인 하다가 바로 스크랩 기능도 필요해보입니다) [5.추가정보] iPhone12 / iOS / 14.6/ |  |  | 친구를 추가하셨으니 친구글이 공유가 되지요. 추가 안하시면 본인 글만 보입니다.타임라인에서 공개된 친구글이 스크랩할 수 있어요.
69 | 1차 | 기타 | 7 | 특정단말(LG X5)에서 종료화면의 하단 버튼이 잘려서 노출되는 현상 | 전부영 | 사소한 결함 | 항상 | [1.사전조건] [2.재현절차] 1. 앱 실행 2. [뒤로] 눌러서 앱 종료 시도 [3.실제결과] 2. 종료화면 하단 [취소], [종료] 버튼 정상 노출되지 않음 [4.기대결과] 2. [취소], [종료] 버튼 정상 노출 [5.추가정보] LG X5/ AOS ver. 9.0 | https://admin.opentest.co.kr/downloads/5b49ea0d-bda4-47b3-a42f-82a6a8e8c28f |  | 더리얼 - 버그 오류 수정 필요
70 | 1차 | 기타 | 7 | [번역 기능] 동작하지 않음 | 권혁성 | 중요한 결함 | 항상 | [1.사전조건] [2.재현절차] 1. 작성된 여행 자료를 선택 함 2. 화면에서 상단 "文→A" 아이콘 기능 클릭함 3. 하단에 "번역 중"이라는 문구 출력됨 4. 이후 한글/한자/중국어를 영어로 번역해야 함 [3.실제결과] "文→A" 아이콘 기능 클릭하고 하단에 "번역 중"이라는 문구 출력되고 내용에 대한 변화 없음 (한글 또는 한자/중국어 중 영어로 번역되는 문구 없음) [4.기대결과] "文→A" 아이콘 기능 클릭하고 하단에 "번역 중"이라는 문구 출력되고 내용 중 한글 또는 한자/중국어 중 영어로 번역되어야 함 [5.추가정보] | https://admin.opentest.co.kr/downloads/9281058c-8ba2-4fde-92ff-93459367f044 |  | 영어, 중국어, 일본어 버전어플만 해당언어로 번역이 되고 같은 한글은 번역이 안됩니다. 하지만 원본이 외국어면 한글로 번역이 됩니다. |  | 한글은 한글로 번역이 안됩니다. -> 팝업창이 뜰 수 있도록
71 | 1차 | 기타 | 7 | [개선]설정 내타임라인 스토리지결제 | 김재균 | 개선사항 | 해당없음 | [1.사전조건] 1. 정상 로그인 [2.재현절차] 1. 로그인 후 설정 2. 설정 내역의 내타임라인 스토리지 결제 개선요청사항 1. 결제모듈을 통한 결제방법 개선 (카카오페이등 간편결제, APP 카드 결제 항목 추가) - 카드번호 입력의 경우 악용될 소지가 높으며 보안에 취약함. 기타 - 스토리지 용량에 대한 대한 가격 검토 필요 * 1G / 600M 2개 종류만 존재함 -> 용량 직접선택 필요 - 상단 메모리사용량과 스토리지 용량에 대한 혼동 -> 통일성 검토 필요 * 현재 스토리지 OOMB 사용중 이라는 표현이 이해하기 쉬울 것 같음 [3.실제결과] 1. 카카오페이등 간편결제, APP 카드 결제 항목 없음 [4.기대결과] 1. 카카오페이등 간편결제, APP 카드 결제 항목의 다양성 [5.추가정보] nomadnote_test_0729.apk / 2021-08-03 기준 모델명 : SM-N960N 삼성 갤럭시노트9 안드로이드버전 ; 10 |  |  |  |  | OOMB 사용중
72 | 1차 | 기타 | 7 | 비디오 첨부해서 새글쓰기 시 메모리 20MB 초과해도 등록 되는 현상 | 전부영 | 중요한 결함 | 빈번한 | [1.사전조건] 1. 메모리 2MB 사용중인 상태 [2.재현절차] 1. 새글쓰기 선택 2. 25MB 용량의 비디오 첨부해서 등록 3. 새글쓰기 선태 4. 135MB 용량의 비디오 첨부해서 등록 [3.실제결과] 4-1. '무료용량을 초과하였습니다' 토스트팝업 뜨지 않고 등록됨 4-2. 메모리 확인 시 사용량 마이너스로 노출됨 [4.기대결과] 4. '무료용량을 초과하였습니다' 토스트팝업 뜨고 저장 불가 [5.추가정보] note20/aos 11 | https://admin.opentest.co.kr/downloads/be7b90a0-73bb-4cd7-881b-c96e55365ae5 |  | 더리얼 - 버그 수정 필요 |  | 무료용량을 초과하였습니다 | 테스트는 미시행 수정은 완료했습니다.
73 | 1차 | 기타 | 7 | 개인정보 수정 시 나이, 전화번호 입력 사항이 제한이 없음 | 고은별 | 사소한 결함 | 항상 | [1.사전조건] 카카오톡으로 로그인 완료 [2.재현절차] 1. 설정탭을 선택 2. 개인정보 수정 3. 나이, 전화번호를 제한없이 입력함 (예: 999999 , 0102837449203847849) 4. 개인정보 수정하기 버튼을 입력하여 저장을 시도함 [3.실제결과] 정상적으로 저장됨 [4.기대결과] 불필요한 정보값은 입력받지 않되, 필요하다면 제한을 두는 것이 맞다고 생각합니다 [5.추가정보] iPhone12 / iOS / 14.6/ |  |  | 더리얼 - 스크립트 추가 코딩을 통해 개발 진행 |  | 나이 3자리까지 입력가능 전화번호 12자리까지 입력가능
74 | 1차 | 기타 | 7 | 특정단말(LG X5)에서 타임라인 상단 문구가 검색창과 겹쳐져서 노출됨 | 전부영 | 사소한 결함 | 항상 | [1.사전조건] [2.재현절차] 1. [타임라인] 상단 화면 확인 [3.실제결과] 1. '여행지를 찾아드립니다.' 문구가 검색창과 겹쳐져서 노출됨 [4.기대결과] 1. 문구 겹쳐지지 않고 노출 [5.추가정보] LG X5/ AOS ver. 9.0 | https://admin.opentest.co.kr/downloads/2c58b5f6-e789-446c-abf5-6f9b3dc6b22a |  | 더리얼 - 디자인 변경 필요 추가 비용 발생
75 | 1차 | 기타 | 7 | [오류]노마드노트 뒤로가기시 화면 로딩 오류 | 김재균 | 중요한 결함 | 항상 | [1.사전조건] 1. 노마드노트 로그인 [2.재현절차] 1. 로그인 후 등록 글 확인 2. 뒤로가기 H/W 버튼 영역 선택 (이미지 참고) 3. 화면 깨짐 확인 [의견] 중대한 결함은 아니나 사용자에게 불편을 초래할 수 있고 APP 완성도가 떨어질 수 있는 영향을 줄 수 있음 [3.실제결과] 1. 뒤로가기 버튼 선택시 정상동작 불가 [4.기대결과] 1. 이전화면 표출 [5.추가정보] nomadnote_test_0729.apk / 2021-08-03 기준 모델명 : SM-N960N 삼성 갤럭시노트9 안드로이드버전 ; 10 | https://admin.opentest.co.kr/downloads/9d424a26-0673-4503-a697-2cd3abb74347 |  | 이건 애드몹 화면인데 아무래도 애드몹 번호가 반영이 안되어 이러는거 같습니다. 추후 번호 왔을때 확인 바랍니다.
76 | 1차 | 기타 | 7 | [대답하기] 메시지 읽고 등록 없이 [대답하기] 화면으로 복귀 시, 메시지 여전히 신규 메시지 형태로 존재함 | 권혁성 | 사소한 결함 | 항상 | [1.사전조건] 네트워크 연결 [대답하기] 화면에 메시지가 있거나 새로 도착한 경우 [2.재현절차] 1. [대답하기] 화면에서 신규로 도착한 메시지의 [대답하기]를 누름 2. 내용 확인 후 저장 없이 BACK 키를 이용하여 [대답하기] 화면으로 이동 3. 신규 도착한 메시지는 읽은 것으로 처리 해야 함 [3.실제결과] 신규 도착 메시지를 읽고 저장 없이 BACK키를 이용하여 [대답하기] 화면으로 이동 시, 메시지 앞에 표시된 시간( 예, 1D)의 색의 회색으로 변하는 것이 아니라 원래 청색계열로 유지됨 [4.기대결과] 신규 도착 메시지를 읽고 저장 없이 BACK키를 이용하여 [대답하기] 화면으로 이동 시, 본 메시지를 읽은 것으로 처리해야 하므로 메시지 앞에 표시된 시간( 예, 1D)의 색의 회색으로 변해야 함 [5.추가정보] 알람 메시지의 시간을 표시하는 원의 배경색이 회색으로 변하는 기준 정립 필요 어떤 메시지는 읽지도 않았는데, 회색으로 변하고 어떤 메시지는 읽었는데도 회색으로 변하지 않음 첨부파일 1 : 신규 메시지 화면 첨부파일 2: 관련 화면 읽고 저장없이 BACK키로 복귀하기 전 첨부파일 3: BACK키를 활용하여 복귀한 화면 (메시지의 시간 아이콘의 색은 첨부파일 1과 동일) | https://admin.opentest.co.kr/downloads/45b5f0b3-f581-466f-879f-f95e6e435b52 https://admin.opentest.co.kr/downloads/c0f831d4-d46c-4402-9e08-8004a22e7c60 https://admin.opentest.co.kr/downloads/ef0d7a29-c682-43f5-add6-7b0a30c4581f |  | 회색은 그런 표시가 아닌 하루가 지났다는 표시입니다.
77 | 1차 | 기타 | 7 | 설정 배너가 영역에 맞지 않게 노출되는 현상 | 이동준 | 사소한 결함 | 항상 | [1.사전조건] [2.재현절차] 1) 설정 탭 진입한다. 2) 배너 화면 확인한다. [3.실제결과] PlayTogether! 7월의 앱 상생 할인 배너 좌우 2~3 px 잘려서 노출됨 (스크린샷 참조) [4.기대결과] 배너 영역에 맞게 노출되야 함 [5.추가정보] 아이폰 / iOS / 14.5 | https://admin.opentest.co.kr/downloads/2e168870-3cb1-4af0-8136-9392bc0d6cdd |  | 더리얼 - 확인필요 수정 가능
78 | 1차 | 기타 | 7 | [내 타임라인] 및 [설정]의 상단 [엽데이트] 아이콘 클릭 시 Apple의 App Store로 연결됨 | 권혁성 | 사소한 결함 | 항상 | [1.사전조건] 네트워크 연결 Android OS기반 모바일에서 앱 실행 [2.재현절차] [내 타임라인] 또는 [설정] 아이콘 클릭 상단 Update 배너 클릭 [3.실제결과] 사용하는 OS가 Android OS이지만 Apple App Store의 앱 업데이트 화면으로 연결됨 [4.기대결과] 사용하는 OS에 맞게 - Android OS 기반은 구글 Play Store로, - iOS 기반은 Apple사의 App. Store로 연결되어야 함 [5.추가정보] | https://admin.opentest.co.kr/downloads/aa8188ec-7701-4ea9-9337-c1698e3b5369 |  | 일부로 그렇게 했어요
79 | 1차 | 기타 | 7 | 설정 > 친구 추가 관리 메뉴명 불일치 | 이동준 | 사소한 결함 | 항상 | [1.사전조건] [2.재현절차] 1) 설정 탭 진입한다. 2) 친구 추가 관리 메뉴명 확인한다. [3.실제결과] 친구추가 목록으로 노출됨 친구추가 목록 진입 시 탭명은 친구 추가 관리로 노출됨 [4.기대결과] 메뉴명 불일치로 둘 중의 한 명칭으로 통일이 필요함 [5.추가정보] 아이폰 / iOS / 14.5 |  |  | 더리얼 - 리퍼블리싱
80 | 1차 | 기타 | 7 | 내 타임라인에 친구의 등록된 글이 보여짐 | 고은별 | 사소한 결함 | 항상 | [1.사전조건] 임의의 친구를 등록함 [2.재현절차] 1. 내 타임라인 탭을 선택 [3.실제결과] 내 글 뿐만 아니라 친구의 글이 같이 섞여서 보여짐 [4.기대결과] 내 타임라인에는 내 글만 보여져야 함 [5.추가정보] iPhone12 / iOS / 14.6/ |  | 개선없음 | 친구를 추가하셨으니 친구글이 공유가 되지요. 추가 안하시면 본인 글만 보입니다.
81 | 1차 | 기타 | 7 | [알람] 알람 메시지 사라지지 않음 | 권혁성 | 사소한 결함 | 항상 | [1.사전조건] 네트워크 연결 노메드노트 알람 도착 [2.재현절차] 1. 알람이 도착할 경우, 모바일 알람을 클릭한 후 [대답하기] 화면으로 이동하는 것이 아니라 그냥 앱을 실행하여 [대답하기]화면으로 이동하여 메시지 읽거나 등록함 2. 이후 모바일 알람에서 알람 메시지 사라지는 여부 및 모바일 메인 화면에서 앱 옆에 메시지 수가 줄어들거나 사라지는지 여부 확인 [3.실제결과] 관련 알람에시지에 읽거나 여행 자료 등록해도 모바일 알람 메시지 사라지지 않고 메시지 수도 줄어들지 않음 [4.기대결과] 관련 알람에시지에 읽거나 여행 자료 등록해도 모바일 알람 메시지 사라져야 하고, 메시지 수도 줄어들어야 함 (마지막 메시지일 경우, 메시지 수 표시하는 부분도 사라져야 함) [5.추가정보] 1. 첨부파일 1 : 모바일 알림 메시지 2. 첨부파일 2: 대답하기에서 알람 메시지에 관련 여행 자료 등록 후 화면 3. 참부 파일 3: 앱 아이콘 옆에 메시지 수가 그대로 남아 있는 화면 | https://admin.opentest.co.kr/downloads/6f336154-3949-495b-92e4-d0895c16246d |  | 더리얼 - 기능추가 비용 발생
82 | 1차 | 기타 | 7 | [대답하기] 네트워크 단절 후 시용시 앱화면 하얀색으로 변하고 복구되지 않음 | 권혁성 | 심각한 결함 | 일시적인 | [1.사전조건] 네크워크 연결 [2.재현절차] 1. 네트워크 연결 후 앱 실행 2. [대답하기] 화면 외 화면에서 앱 초기 실행 3. 연결된 네트워크 단절 4. [대답하기] 화면으로 이동 5. 네트워크 연결 아이콘 계속 나옴 (이미 문제점 등록) 6. 이후 다른 화면으로 이동 [3.실제결과] 네트워크 단절 시험 10회 실시 중 1번 발생 앱 화면 하얀색으로 변하고 추가적인 키 입력에 대한 반응 없음 앱 종료 후 다시 시작할 경우 정상 동작함 [4.기대결과] 다른 화면으로 이동 시, 정상적으로 동작해야 함 [5.추가정보] 모바일 정보 : LG Velvet Pro 2 안드로이드 버전 : 11 정식으로 시판된 모델은 아니나 출시를 위한 테스트를 완료한 제품이므로 APP CRASH에 대한 추가 검토가 필요해 보임 1. 첨부파일 1 : 앱 CRASH 화면 2. 첨부파일 2 : 앱 CRASH 난 후, CRASH가 난 앱 확인 (Nomadnote로 확인 됨) | https://admin.opentest.co.kr/downloads/7ead5368-a50b-42cd-87c7-493e348f7281 https://admin.opentest.co.kr/downloads/c3e12104-486f-4f84-8bbe-72175a3aea9e |  | 더리얼 - 결과에 대한 예외처리 기능이 없어 추가로 개발해야함 비용 발생
83 | 1차 | 기타 | 7 | [개선]국내 지도 길찾기 API를 통한 길찾기 연동 서비스 요청 | 김재균 | 개선사항 | 해당없음 | [1.사전조건] 1. APP 로그인 및 게시글 보기 화면 [2.재현절차] 1. 게시글 中 타 사용자가 등록한 내용에서 내 위치에서 해당 지점까지의 위치 (길찾기 서비스 연동 검토필요) - 국내 지도 API에서 길찾기 기능을 통한 자차/대중교통 길찾기 서비스 제공 개선 검토 요청 2. 대중교통 부분에 대한 KTX 연동 (현재 네이버/카카오 기차예매서비스 제휴) [3.실제결과] * 개선 검토 요청 사항 [4.기대결과] [5.추가정보] nomadnote_test_0729.apk / 2021-08-03 기준 모델명 : SM-N960N 삼성 갤럭시노트9 안드로이드버전 ; 10 |  | 추후 반영
84 | 1차 | 기타 | 7 | 설정화면 프로필 빈화면으로 노출되는 현상 | 이동준 | 사소한 결함 | 항상 | [1.사전조건] 설정된 프로필 존재함 [2.재현절차] 1) 설정 탭 진입한다. 2) 개인정보수정 메뉴 터치한다. 3) 프로필 사진 롱탭 시도한다. 4) 사진 선택 없이 이전 버튼 터치한다. [3.실제결과] 프로필이 빈 화면으로 노출됨(스크린샷 참조) [4.기대결과] 설정된 프로필 그대로 노출되야 함 [5.추가정보] 아이폰 / iOS / 14.5 | https://admin.opentest.co.kr/downloads/1a2760d1-7968-44f4-97ab-6438071dcbcd |  | 더리얼 - 버그 수정 필요 |  | 확인불가
85 | 1차 | 기타 | 7 | [개선]디자인 시각화 개선 필요사항 | 김재균 | 개선사항 | 해당없음 | [1.사전조건] 1. 로그인 [2.재현절차] [디자인 시간화 개선사항] 1. 설정메뉴에서 APP에 대한 폰트 크기 설정 필요 - 휴대폰의 설정의 폰트 크기에 대한 개선 적용 필요 사유 : 장문의 글 확인시 어려움. 시인성에 대한 디자인적 재배치 필요 (폰트 및 간격 조정을 통하여 읽기 편한 UI 적용 필요 2. 디자인 색상 선택 기능 적용 - 기본적으로 제공하는 색상 외 사용자가 나만의 색감으로 배경 레이아웃을 설정 할 수 있는 기능 개선 - 전체적인 APP에 대한 색감이 유사하고 전체적으로 어두운것 같아 사용자 선택의 폭이 넓었으면 좋을 것 같음 - 3~4개의 색상을 적용한 레이아웃을 제공하여 사용자 선택의 폭을 넓게 함. 3. 알럿표출에 대한 시인성 개선 - 동일한 알럿의 디자인이 아닌 심각도에 따른 알럿 및 표기시간 유지 * 필수항목의 미등록사항 또는 누락에 대하여 알럿은 인지 될 수 있도록 별도 디자인으로 사용자에게 인지 될 수 있도록 개선 필요 - 알럿표출 시간에 대한 표시시간 2초간 유지 필요 (빨리 사라짐) [3.실제결과] 1. APP 크기조정 설정메뉴 미존재 2. 디자인 색상 사용자 선택 미존재 [4.기대결과] 1. 설정메뉴에서 APP에 대한 폰트 대/중/소 선택 가능 2. 노마드노트 APP 다양한 색상의 레이아웃을 제공 [5.추가정보] nomadnote_test_0729.apk / 2021-08-03 기준 모델명 : SM-N960N 삼성 갤럭시노트9 안드로이드버전 ; 10 |  |  | 더리얼 - 불가 비용 발생
86 | 1차 | 기타 | 7 | 글 제목에 나이가 보여질 필요는 없어보입니다 | 고은별 | 개선사항 | 해당없음 | [1.사전조건] 나이를 정상 입력 후 글을 작성 [2.재현절차] 1. 타임라인 탭을 선택 [3.실제결과] 작성한 글 제목에 나이가 출력되는 것이 좋아보이지는 않습니다 [4.기대결과] 나이가 제목에 보여질 필요는 없어보입니다 [5.추가정보] iPhone12 / iOS / 14.6/ |  | 개선없음 | 성별과 나이별로검색하기 때문에 나이가 보이도록한겁니다.
87 | 1차 | 기타 | 7 | 탈퇴한 메일주소로 동일하게 가입이 가능함 | 고은별 | 사소한 결함 | 항상 | [1.사전조건] A라는 이메일로 로그인 상태 [2.재현절차] 1. 설정> 서비스 탈퇴 선택 2. 탈퇴하시겠습니까? 정말 떠나시겠습니까 팝업 출력 시 예 3. 탈퇴하시면 모든 여행 기록이 삭제가 됩니다 탈퇴하시겠습니까? 팝업 출력 시 예 4. 정말 탈퇴하시면 동일한 이메일로는 재가입이 안됩니다. 안녕히 가세요 팝업 출력 시 예 5. 회원가입 버튼 입력 6. 탈퇴한 이메일 계정으로 가입 시도 [3.실제결과] 가입이 정상 동작함 [4.기대결과] 가입 동작하지 않아야 함 [5.추가정보] iPhone12 / iOS / 14.6/ |  |  | 더리얼 - 기능 수정완료 리퍼블리싱
88 | 1차 | 기타 | 7 | [대답하기] 네트워크 단절 시, 무한 루프 진행 | 권혁성 | 심각한 결함 | 항상 | [1.사전조건] 앱 실행 전 네트워크 연결 [2.재현절차] 1. 앱 실행 2. 앱 실행 후 최초 화면이 [대답하기] 화면이 아니어야 함 3. 연결된 네트워크 단절 4. [대답하기] 아이콘 실행 [3.실제결과] 네트워크가 연결되지 않았음에도 네트워크 연결하는 화면이 계속적으로 실행 됨 [4.기대결과] 네트워크 연결 되지 않았다는 메시지 출력 후 아무 것도 없는 화면을 보여 줘야 함 [5.추가정보] | https://admin.opentest.co.kr/downloads/add9ae89-8419-4145-bfa0-9017dfde5ae7 |  | 더리얼 - 결과에 대한 예외처리 기능이 없어 추가로 개발해야함 비용 발생
89 | 1차 | 기타 | 7 | [위치정보] 위치정보 기능 Off 시 시스템 에러 메시지 발생 | 권혁성 | 개선사항 | 해당없음 | [1.사전조건] 네트워크 연결 위치 정보 기능 OFF [2.재현절차] 1. [지도] 화면 이동 전 위치 정보 기능 OFF 2. [지도] 화면으로 이동 3. 위치 정보 기능이 OFF되었고 위치 정보 기능 On할지 여부를 묻는 메시지 출력됨 4. 이후 사용자의 선택 (OFF 한 상태로 사용 또는 On하기 위해 설정 화면으로 이동)에 따라 시나리오 진행 되어야 함 [3.실제결과] 위치 정보 기능이 OFF되었고 위치 정보 기능 On할지 여부를 묻는 메시지 출력되고 이후 사용자의 선택 한 경우는 현 상태로 사용 또는 On하기 위해 설정 화면으로 이동)에 따라 시나리오 진행 되어야 함 - 아니오 : 추가적인 시스템 에러 메시지 팝업 출력됨 - 예 : 위치정보 설정화면으로 이동해야 함 [4.기대결과] 위치 정보 기능이 OFF되었고 위치 정보 기능 On할지 여부를 묻는 메시지 출력되고 이후 사용자의 선택 한 경우는 현 상태로 사용 또는 On하기 위해 설정 화면으로 이동)에 따라 시나리오 진행 되어야 함 - 아니오 : 현 상태로 사용 가능하거나 다른 화면으로 이동해야 함 - 예 : 위치정보 설정화면으로 이동해야 함 [5.추가정보] 사용자가 앱을 사용하는데 있어서 OS나 API에서 제공하는 시스템 에러 팝업은 출력하지 않게 해야 함 출력 시, 추가적인 사용을 하지 않고 알고 있는 기능에 한하여 사용하므로 사용성이 떨어질 수 있음 | https://admin.opentest.co.kr/downloads/a4b5658d-d28e-446a-af56-8ff51f433d34 https://admin.opentest.co.kr/downloads/d7b93781-fa7d-4a61-ba5b-1ff6df653dba |  | 더리얼 - 기능 추가 비용 발생
90 | 1차 | 기타 | 7 | 설정 > 친구추가 화면 가이드 문구 개선 요청 건 | 이동준 | 개선사항 | 해당없음 |  |  |  | 비용 발생
91 | 1차 | 기타 | 7 | [개선]서비스탈퇴 및 사용자정보 수정 Flow 개선 필요 사항 | 김재균 | 개선사항 | 해당없음 |  |  |  | 더리얼 - 기능 추가 비용 발생 |  | 비밀번호를 수정할 수 있나요?
92 | 1차 | 기타 | 7 | 방해금지 시간에 알림이 수신됨 | 전부영 | 중요한 결함 | 항상 | [1.사전조건] [2.재현절차] 1) 설정 진입한다. 2) 친구추가 화면 진입한다. 3) 탭 별 가이드 문구 확인한다. [3.실제결과] 연락처로 검색, 친구 추가 관리에는 "이름을 입력하세요."로 되어있는데 이메일 검색에는 "이메일을 입력해주세요."로 되어있음 [4.기대결과] 아래와 같이 탭 별 문구 통일이 필요해 보입니다. "이메일을 입력하세요." 또는 "이름을 입력해주세요." [5.추가정보] 아이폰 / iOS / 14.5 | https://admin.opentest.co.kr/downloads/c0c535ac-820d-40f9-b899-90bfbabceb68 |  | 더리얼 - 버그 비용 발생
93 | 1차 | 기타 | 7 | [개선]하단 메뉴 스크랩 기능 알럿메시지 개선 필요 | 김재균 | 개선사항 | 해당없음 | [1.사전조건] 1. 정상 로그인 [2.재현절차] 1. 로그인 후 설정 개선사항 1. 서비스탈퇴 및 사용자정보 수정 Flow 개선 필요 A. 서비스탈퇴 * 비밀번호 추가 확인 필요 (2단계 설정 검토 필요) - 탈퇴시 B. 사용자정보수정 * 비밀번호 추가 확인 필요 (2단계 설정 검토 필요) 사유 : 분실 및 타인에게 노출된 민감한 정보는 2단계 뎁스로 구성하여 추가 비밀번호를 요구하여 설정 하는 것이 보안상 안전 할 것 같음 [3.실제결과] 1. 즉시 결제 및 탈퇴 진행 [4.기대결과] 1. 추가 보안 비밀번호 안내 또는 인증번호를 통한 단계별 진행 [5.추가정보] nomadnote_test_0729.apk / 2021-08-03 기준 모델명 : SM-N960N 삼성 갤럭시노트9 안드로이드버전 ; 10 |  |  |  |  | 스크랩이 없습니다.
94 | 1차 | 기타 | 7 | [개선+오류]설정->#여행스타일 카테고리 선택 딜레이 문제 | 김재균 | 사소한 결함 | 항상 | [1.사전조건] 1. 방해금지 시간대 설정 On 상태 (PM 12:00 ~ AM 8:00) [2.재현절차] 1. 해당 시간대에 알림 발송 [3.실제결과] 1. 방해금지 설정한 사용자에게도 알림 수신됨 [4.기대결과] 1. 방해금지 시간에 알림 수신 되지 않음 [5.추가정보] Galaxy note 20/OS ver. 11 |  | 개선없음 | React Native app 관계상 Native app 보다 느린 한계가 있습니다.
95 | 1차 | 기타 | 7 | 가로모드에서 롤링배너 기능하지 않는 현상 | 이동준 | 중요한 결함 | 항상 | [1.사전조건] 1. 정상 로그인 2. 스크랩 0개 일경우 [2.재현절차] 1. 로그인 후 하단 스크랩 메뉴 이동 2. 스크랩 0개일경우 회색바탕만 표출 [개선사항] 1. 스크랩 항목이 없습니다. 알럿 표출 사유 : 스크랩 0개일경우 회색바탕만 표출 되는 부분은 오히려 사용자에게 완성도가 떨어져 보일 가능성이 존재함 - 오류는 아니나 사용자의 APP 눈높이를 본다면 해당 화면에 회색바탕만 표출되는 것이 아니라 알럿메시지를 통하여 안내 될 수 있도록 개선 필요 [3.실제결과] 1. 회색바탕만 표출 [4.기대결과] 1. 스크랩 항목이 없습니다. 알럿 표출 [5.추가정보] nomadnote_test_0729.apk / 2021-08-03 기준 모델명 : SM-N960N 삼성 갤럭시노트9 안드로이드버전 ; 10 | https://admin.opentest.co.kr/downloads/dadafd05-85a2-48f8-9b94-19f702dd7a76 |  | 더리얼 - 비용발생되는 예외처리 추가 버그 - 가로모드 불가 - 가로모드 시 예외처리 택1 필요
96 | 1차 | 기타 | 7 | 방해금지 시간대 등록이 동일한 시간으로 등록이 가능함 | 고은별 | 사소한 결함 | 항상 | [1.사전조건] 1. 정상 로그인 2. 설정 3. # 여행스타일 카테고리 선택 [2.재현절차] 1. # 여행스타일 카테고리 선택 2. 6개의 여행스타일 카테고리 터치시 타 메뉴와의 반응속도보다 딜레이가 심함 . - 터치 후 반응이 늦다보니 한번더 터치하게되는 CASE 발생 [3.실제결과] 1. 카테고리 6개 항목 터치시 즉시 반응 불가 - 터치 후 반응이 늦다보니 한번더 터치하게되는 CASE 발생 [4.기대결과] 1. 카테고리 6개 항목 터치시 즉시 반응 [5.추가정보] nomadnote_test_0729.apk / 2021-08-03 기준 모델명 : SM-N960N 삼성 갤럭시노트9 안드로이드버전 ; 10 |  |  | 동일하게 등록되었다는 사항을 사용자에게 알려 다른 값을 입력 가능하게 해야함 더리얼 - 스크립트 추가 개발 |  | 시작시간과 종료시간이 같습니다.
97 | 1차 | 기타 | 7 | 설정 > 친구추가 > 이메일 검색 문구 오타 | 이동준 | 사소한 결함 | 항상 | [1.사전조건] [2.재현절차] 1) 설정 탭 진입한다. 2) 디바이스 가로로 전환한다. 3) 롤링 배너 영역 확인한다. [3.실제결과] 배너 두개가 한화면에 노출되며 롤링되지 않음(스크린샷 참조) [4.기대결과] 가로모드에서도 롤링 배너 영역 정상 작동해야 함 [5.추가정보] 아이폰 / iOS / 14.5 | https://admin.opentest.co.kr/downloads/4f7c28ed-4f15-4ada-9733-d975dcd36526 |  | 더리얼 - 리퍼블리싱
98 | 1차 | 기타 | 7 | [Compliance 관련] 개인정보사용 관련 약관 및 앱접근성 대응 되어 있지 않음 | 권혁성 | 심각한 결함 | 항상 | [1.사전조건] 1. 로그인 완료 [2.재현절차] 1. 설정 탭을 선택 2. 방해금지 시간대 설정 메뉴 선택 3. 시작 시간과 종료 시간을 동일하게 선택 [3.실제결과] 동일하게 등록됨 [4.기대결과] 동일하게 등록되었다는 사항을 사용자에게 알려 다른 값을 입력 가능하게 해야함 [5.추가정보] iPhone12 / iOS / 14.6/ |  |  | 회원가입할때 개인정보동의를 받고 있습니다. 그 화면이 나옵니다.
99 | 1차 | 기타 | 7 | 가로 모드로 앱 사용 시 UI 오류 | 전부영 | 사소한 결함 | 항상 | [1.사전조건] [2.재현절차] 1) 설정 탭 진입한다. 2) 친구추가 화면 진입한다. 3) 이메일 검색 탭 진입한다. 4) 문구 확인한다. [3.실제결과] 오타 발견 e-mail를 입력해 주세요. . [4.기대결과] 오타 수정 필요 e-mail를 입력해 주세요. > e-mail을 입력해 주세요. [5.추가정보] 아이폰 / iOS / 14.5 | https://admin.opentest.co.kr/downloads/a46c0bee-0aa4-4a9a-a9af-21bb384087b4 |  | 더리얼 - 비용발생되는 예외처리 추가 버그 - 가로모드 불가 - 가로모드 시 예외처리 택1 필요
100 | 1차 | 기타 | 7 | 대답하기 탭 선택 시 해당 메뉴 사용법이 어떻게 돌아가는지 안내 사항이 기재되어 있으면 좋을 것 같습니다 | 고은별 | 개선사항 | 해당없음 | [1.사전조건] [2.재현절차] 1. 나이/이름/성별 등 개인 식별이 가능한 정보가 기록될 수 있고 이에 대한 데이터를 서버에서 활용할 경우, 개인정보 동의를 받아야 함. 개인정보 활용에 대한 약관 기술 및 서비스에서 개인정보를 활용할 경우, 사전 동의 필요함 2. 본 앱은 특정 소수를 위한 것이 아니고 불특정 다수를 위한 것이므로 장애인 차별금지법에 의거하여 앱 접근성을 제공해야 함 [3.실제결과] 1. 개인정보 활용 동의 및 약관 없음 2. 앱접근성 대응되어 있지 않음 [4.기대결과] 1. 개인정보 활용 동의 및 약관 대응 필요 2. 앱접근성 대응 필요 [5.추가정보] |  |  | 설정> 여행스타일> 원하시는 여행스타일을 선택해주세요.
101 | 1차 | 기타 | 7 | 번역 버튼 선택 시 게시물 번역되지 않는 현상 | 전부영 | 중요한 결함 | 항상 | [1.사전조건] [2.재현절차] 1. 가로모드로 앱 실행 후 화면 UI 확인 [3.실제결과] 1. 글자 크기가 커지거나 겹쳐져서 노출됨 [4.기대결과] 1. 가로모드 UI 정상 노출 [5.추가정보] Galaxy note 20/OS ver. 11 |  |  | 영어, 중국어, 일본어 버전만 번역이 되고 같은 한글은 번역이 안됩니다. 하지만 원본이 외국어면 한글로 번역이 됩니다. |  | 한글은 한글로 번역이 안됩니다. -> 팝업창이 뜰 수 있도록
[1.사전조건] 로그인 완료 [2.재현절차] 1. 대답하기 탭을 선택 [3.실제결과] 아무런 내용 없이 빈 화면이 출력됨 해당 메뉴를 사용해보고 싶었으나, 사용 방법을 몰라 확인이 불가능했습니다 [4.기대결과] 해당 사항을 사용하고 싶은 유저에게 사용법 혹은 해당 메뉴에 안내 사항에 대해 기재해두면 좋을 것 같습니다 [5.추가정보] iPhone12 / iOS / 14.6/
[1.사전조건] [2.재현절차] 1. 임의의 게시물에서 번역 버튼 선택 [3.실제결과] 1. '번역중...' 뜨지만 번역 동작 안됨 [4.기대결과] 1. 번역 기능 동작 [5.추가정보] Galaxy note 20/OS ver. 11